## PAV.CBUQ.DREN.s.deson.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM DA RUA ITÁLIA |  |  |  | CONVÊNIO: |  | 832045
Local: Bairro Alto Gasparinho - Gaspar - SC
PLANILHA DE ORÇAMENTO - sem desoneração
ITEM | CÓD. FONTE | ESPECIFICAÇÕES |  | UNID. | QUANT. | P.UNIT. R$ | BDI | P.UNIT. C/ BDI | TOTAL R$
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI (C) 74209/001 | Placa de obra do agente financiador em chapa galvanizada - colocada |  | m² | 2.5 | 368.08 | 23.9% | 456.05 | 1140.13
1.2 | SINAPI ( C) 73859/001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras |  | m² | 1203.8 | 0.16 | 23.9% | 0.2 | 240.76
1.3 | SINAPI (C) 85323 | Locação e nivelamento de rede coletora c/ auxílio de equipamento de topografia |  | m | 272 | 1.65 | 23.9% | 2.04 | 554.88
1.4 | SINAPI (C) 78472 | Serviços topografia p/ pavimentação inclusive nota de serviço e acompanhamento do greide |  | m² | 1897 | 0.33 | 23.9% | 0.41 | 777.77 |  | 2040.1803
1.5 | IPPUJ C10.72.19.30.005 | Banheiro químico (altura: 2,315m, largura: 1,156m, profundidade:1,206m, volume do tanque: 120 litros, peso 110 kg, produto químico para utilização de 5 pessoas, considerando limpeza do banheiro a cada 15 dias |  | mês | 3 | 871.1291 | 23.9% | 1079.33 | 3237.99 |  | 1851.5438
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 1 |  |  | 5951.53
2 |  | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
2.1 |  | EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [8 empty] | 1.1019
2.1.1 | SINAPI (C) 74221/001 | Equipamentos de sinalização e isolamento de áreas e sinalização noturna (iluminação, placas indicativas) |  | m | 196.9 | 2.59 | 23.9% | 3.21 | 632.05
[6 empty] | Total do subitem 2.1 |  |  | 632.05
2.2 |  | SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA
2.2.1 | SINAPI (C) 90091 | Escavação mecânica de vala (retro-escavadeira/escavadeira hidr.) p/ assentamento de tubos de concreto c/ profundidade até 1,50 m c/ baixo nível de interferência |  | m³ | 490.11 | 5.91 | 23.9% | 7.32 | 3587.61
2.2.2 | SINAPI (C) 90093 | Escavação mecânica de vala (retro-escavadeira/escavadeira hidr.) p/ assentamento de tubos de concreto c/ profundidade de 1,50 a 3,0 m c/ baixo nível de interferência |  | m³ | 54.82 | 3.67 | 23.9% | 4.55 | 249.43
2.2.3 | SINAPI (C) 93367 | Reaterro mecanizado de vala/cava, utilizando escavadeira hidráulica e compactador vibratório até 1,50 m de prof., s/ substituição de material de 1ª categoria em local de baixo nível de interferência - reaprov. Material escavado |  | m³ | 82.87 | 16 | 23.9% | 19.82 | 1642.48
2.2.4 | SINAPI (C) 94304 | Aterro mecanizado de vala/cava, utilizando escavadeira hidráulica e compactador vibratório até 1,50 m de prof., com material de 1ª categoria, solo argilo arenoso em local de baixo nível de interferência. |  | m³ | 198.9 | 30.43 | 23.9% | 37.7 | 7498.53
2.2.5 | SINAPI (C) 94306 | Aterro mecanizado de vala/cava, utilizando escavadeira hidráulica e compactador vibratório de 1,50 a 3,0 m de prof., com material de 1ª categoria, solo argilo arenoso em local de baixo nível de interferência. |  | m³ | 132.59 | 23.02 | 23.9% | 28.52 | 3781.47
2.2.6 | COMPOSIÇÃO 01 | Locação de escoramento metálico com blindagem, estronca e acessórios em aço, cravados e movimentados por escavadeiras hidráulicas com profundidade até 1,5 m e largura até 2,0 m - incluso manutenção e transporte. |  | m² | 98.95 | 22.76 | 23.9% | 28.2 | 2790.39
2.2.7 | COMPOSIÇÃO 02 | Locação de escoramento metálico com blindagem, estronca e acessórios em aço, cravados e movimentados por escavadeiras hidráulicas com profundidade de 1,5m a 3,0 m - incluso manutenção e transporte. |  | m² | 433.28 | 27.11 | 23.9% | 33.59 | 14553.88
2.2.8 | SINAPI (C) 93589 | Transporte local com caminhão basculante 10 m³ - bota fora (Assentamento tubo), rodovia revestimento primário - DMT 5km |  | m³xkm | 2772.27 | 1.05 | 23.9% | 1.3 | 3603.95
[6 empty] | Total do subitem 2.2 |  |  | 37707.74
2.3 |  | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO
2.3.1 | SINAPI 92808 (C) 7790 (I) | Fornecimento e assentamento de tubulação de concreto simples classe PS-2(NBR 8890/2003) - Ø 30 cm (travessas) – incluso: junta argamassada. |  | m | 9.5 | 54.08 | 23.9% | 67.01 | 636.6
2.3.2 | SINAPI 92809 (C) 7785 (I) | Fornecimento e assentamento de tubulação de concreto simples, classe- PS2, PB, DN 400 MM, para águas pluviais (NBR8890) |  | m | 192.5 | 69.95 | 23.9% | 86.67 | 16683.98
2.3.3 | SINAPI 92811 (C) 7793 (I) | Fornecimento e assentamento de tubulação de concreto classe simples PS-2, PB, DN 600MM, para águas pluviais (NBR8890) |  | m | 20 | 113.34 | 23.9% | 140.43 | 2808.6
2.3.4 | SINAPI 92813 (C) 7763 (I) | Fornecimento e assentamento de tubulação concreto armado, classe PA-2, PB, DN 800 MM, para águas pluviais (NBR 8890) |  | m | 45 | 209.59 | 23.9% | 259.68 | 11685.6
2.3.5 | Região | Tábua de pinus para assentamento de tubo em fundo de vala, compr.3,0 m, esp.=2,50cm, largura 0,20m - incl. Transpote. |  | m³ | 1.36 | 426 | 23.9% | 527.81 | 717.82
[6 empty] | Total do subitem 2.3 |  |  | 32532.6
2.4 |  | REFORÇO DO FUNDO DA VALA E ENROCAMENTO SAÍDA DE BUEIRO
2.4.1 | COMPOSIÇÃO 03 | Enrocamento com pedra detonada para Saída do bueiro, com arrumação do material |  | m³ | 42 | 123.92 | 23.9% | 153.54 | 6448.68
2.4.2 | COMPOSIÇÃO 04 | Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente (fundo de vala) - incl. Transporte |  | m³ | 15.84 | 93.25 | 23.9% | 115.54 | 1830.15
2.4.3 | COMPOSIÇÃO 05 | Lastro de rachão apiloada manualmente (fundo de vala) - incl. Transporte |  | m³ | 15.91 | 87.03 | 23.9% | 107.83 | 1715.58
[6 empty] | Total do subitem 2.4 |  |  | 9994.41
2.5 |  | EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA, CAIXA DE LIGAÇÃO E BOCA DE LOBO
2.5.1 | COMPOSIÇÃO 6 | Poço de visita combinado com boca lobo Φ40cm e boca de lobo Φ30cm,hméd.=110CM, em alv tij macico 1/2 vez, revestida com argamassa , sobre base de concreto simples FCK=20MPA, com tampa de concreto armado, incluindo escavação e reaterro - conforme detalhe em projeto |  | un | 9 | 437.28 | 23.9% | 541.79 | 4876.11
2.5.2 | COMPOSIÇÃO 7 | Poço de visita combinado com boca lobo Φ60cm, hméd.=240CM, em alv tij macico 1/2 vez, revestida com argamassa, sobre base de concreto FCK=20MPA, com tampa de concreto armado, incluindo escavação e reaterro - conforme detalhe em projeto |  | un | 1 | 2203.68 | 23.9% | 2730.36 | 2730.36
2.5.3 | COMPOSIÇÃO 10 | Poço de visita Φ80cm, hméd.=200CM, em alv tij macico 1/2 vez, revestida com argamassa , sobre base de concreto FCK=25MPA, com tampa de concreto armado, incluindo escavação e reaterro - conforme detalhe em projeto |  | un | 1 | 1341.06 | 23.9% | 1661.57 | 1661.57
2.5.4 | COMPOSIÇÃO 8 | Caixa de inspeção (CI) Φ80cm, hméd.=219CM, em alv tij macico 1/2 vez, revestida com argamassa , sobre base de concreto fck=20mpa, com tampa de concreto armado, incluindo escavação e reaterro - conforme detalhe em projeto |  | un | 1 | 1955.82 | 23.9% | 2423.26 | 2423.26
2.5.5 | COMPOSIÇÃO 11 | Execução de Caixa de Ligação (CL) , em alvenaria de tijolos maciços de concreto 1 vez (8x15x25cm), esp.= 25 cm c/ base, laje em concreto armado fck 25 MPa, aço CA50A Ø 10,0; 8,0 mm rebocado internamente com argamassa cim/areia traço 1:3, conforme detalhe em projeto – rede coletora de ø = 40cm |  | un | 1 | 437.44 | 23.9% | 541.99 | 541.99
2.5.6 | SICRO 804101 | Boca de bueiro simples para tubos concreto D = 0,80 m - alas retas |  | um | 1 | 968.44 | 23.9% | 1199.9 | 1199.9
2.5.7 | SINAPI 73607 (C) 6240 (I) | Fornecimento e assentamento de tampão de Ferro fundido Ø 60 cm 83 kg, carga mín. 15.000 Kg e máx. 30.000 kg p/ poços de visita de drenagem pluvial, fundida sobre tampa de conreto armado. |  | un | 1 | 486.32 | 23.9% | 602.55 | 602.55
[6 empty] | Total do subitem 2.5 |  |  | 14035.74
2.6 |  | DRENO CEGO
2.6.1 | SINAPI (C) 90091 | Escavação mecânica de vala (retro-escavadeira.) p/ execução de dreno c/ profundidade até 1,50 m c/ baixo nível de interferência |  | m³ | 145.24 | 5.91 | 23.9% | 7.32 | 1063.16
2.6.2 | SINAPI (C) 73881/001 | Execução de dreno com manta geotêxtil 200g/m² |  | m² | 871.43 | 4.17 | 23.9% | 5.17 | 4505.29
2.6.3 | Região | Brita nº 2 para dreno - s/ transporte |  | m³ | 145.24 | 38 | 14.45% | 43.49 | 6316.49
2.6.4 | SINAPI (C) 95875 | Transporte local com caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada - DMT 15,0 km |  | m³xkm | 2178.6 | 0.99 | 23.9% | 1.23 | 2679.68
2.6.5 | SINAPI (C) 93589 | Transporte local com caminhão basculante 10m³ mat. Bota fora, rodovia revestimento primário - mat. escav.drenos - DMT 5 km |  | m³xkm | 871.44 | 1.05 | 23.9% | 1.3 | 1132.87
2.6.6 | SINAPI (C) 83344 | Espalhamento mecanizado de material de bota fora proveniente de (mat. drenos), c/ utilização de trator esteira 165 HP. |  | m³ | 174.29 | 1.1 | 23.9% | 1.36 | 237.03
[6 empty] | Total do subitem 2.6 |  |  | 15934.52
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 2 |  |  | 110837.06
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | SINAPI (C) 74205/001 | Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de sub-leito c/trator de esteiras de 160 HP. |  | m³ | 256.23 | 1.98 | 23.9% | 2.45 | 627.76
3.2 | SINAPI (C) 83338 | Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de remoção de material inservível+alargamento da pista existente, com escavadeira hidráulica cap. 0,78 m³. |  | m³ | 253.85 | 2.6 | 23.9% | 3.22 | 817.4
3.3 | SINAPI (C) 93589 | Transporte local com caminhão basculante 10m³ mat. Bota fora, rodovia revestimento primário - mat. escav. solo inservível+mat. esc. alarg. pista - DMT 5 km |  | m³xkm | 1523.1 | 1.05 | 23.9% | 1.3 | 1980.03
3.4 | COMPOSIÇÃO 12 | Reforço do subleito com material de jazida 1ª categoria, CBR ≥ 10 Expansão ≤ 2%, compactação 95% do PN, incluso transporte até o local. |  | m³ | 246.72 | 32.47 | 23.9% | 40.23 | 9925.55
3.5 | SINAPI (C) 83344 | Espalhamento mecanizado de material de bota fora proveniente de (corte sub-leito + mat. inservível + remoção mat. alargamento da pista), c/ utilização de trator esteira 165 HP. |  | m³ | 304.62 | 1.1 | 23.9% | 1.36 | 414.28
3.6 | COMPOSIÇÃO 15 | Aterro mecanizado com compactação para as área dos passeios com solo argilo-arenoso, desconsiderando o transporte |  | m³ | 700.47 | 15.05 | 23.9% | 18.65 | 13063.77
3.7 | SINAPI (I) 6079 | Fornecimento de argila ou argila arenosa para aterro / reaterro (retirado na jazida - sem transporte) |  | m³ | 533.09 | 11.55 | 14.45% | 13.22 | 7047.45
3.8 | SINAPI (C) 95875 | Transporte local com caminhão basculante 10m³ mat. de jazida para aterro passeio, rodovia pavimentada - DMT 7,75km |  | m³xkm | 4131.4475 | 0.99 | 23.9% | 1.23 | 5081.68
3.9 | SINAPI (C) 72961 | Regularização e compactação de sub-leito até 20 cm de espessura |  | m² | 1897 | 1.28 | 23.9% | 1.59 | 3016.23
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 3 |  |  | 41974.15
4 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | COMPOSIÇÃO 14 | Execução c/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada (15cm) faixa "C" do DNIT e compactada a 100% P.N. considerado 15% empolamento e transporte até o local |  | m³ | 287.223 | 87.29 | 23.9% | 108.15 | 31063.17
4.2 | COMPOSIÇÃO 13 | Execução c/ fornecimento de material da camada de Sub base com rachão (20cm) preenchida com brita 1 e pó de pedra compactada - incluso transporte |  | m³ | 382.964 | 93.19 | 23.9% | 115.46 | 44217.02
4.3 | SINAPI (C) 72945 | Execução e fornecimento de mat. de imprimação c/ CM-30 (Asfalto Diluído) taxa de 1,2 l/m² |  | m² | 1914.82 | 4.8 | 23.9% | 5.95 | 11393.18
4.4 | SINAPI (C) 72943 | Execução e fornecimento de mat. de pintura de ligação c/ emulsão RR-2C - taxa de aplicação da emulsão diluída a 0,8 l/m² a 1,0 l/m² |  | m² | 1914.82 | 1.38 | 23.9% | 1.71 | 3274.34
4.5 | SINAPI (C) 95995 | Fornecimento e aplicação de C.A.U.Q.(Concreto Asfáltico Usinado a Quente) capa de rolamento c/ esp.=5cm faixa "C" do D.N.I.T. Compactada em camada única. |  | m³ | 95.74 | 611.08 | 23.9% | 757.13 | 72487.63
4.6 | SINAPI (C) 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6 m³ |  | m³ | 95.74 | 4.94 | 23.9% | 6.12 | 585.93
4.7 | SINAPI (C) 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbanba. DMT 15,0 Km |  | txkm | 1436.1 | 0.87 | 23.9% | 1.08 | 1550.99 | 0,06t CAP /TN CBUQ
4.8 | SICRO 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada -DMT =240KM |  | txkm | 3516 | 0.87 | 23.9% | 1.08 | 3797.28 | 244.137
4.9 | COMPOSIÇÃO 9 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, seção trapezoidal 10x12x30 cm L=80 cm, inclusive rejuntamento c/argamassa (cimento/areia traço 1:4) e rebaixamentos em passagem sinalizada das entradas de propriedades de lindeiros, incluso escavação e reaterro. |  | m | 437.8 | 28.46 | 23.9% | 35.26 | 15436.83 | 14.6482
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 4 |  |  | 183806.37
5 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | SINAPI (I) 34723 | Placa de sinalizacao de regulamentação Ø 0,50m em chapa de aço num 16 com pintura refletiva |  | m² | 2.2 | 687.23 | 23.9% | 851.48 | 1873.26
5.2 | SINAPI (I) 34723 | Placa de sinalizacao de regulamentação octogonal em chapa de aço num 16 com pintura refletiva |  | m² | 0.59 | 687.23 | 23.9% | 851.48 | 502.37
5.3 | SINAPI (I) 34723 | Placa de sinalizacao de advertência em chapa de aço num 16 com pintura refletiva |  | m² | 0.75 | 687.23 | 23.9% | 851.48 | 638.61
5.4 | SICRO 5213362 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional |  | m² | 68 | 41.02 | 23.9% | 50.82 | 3455.76
5.5 | SICRO 5213408 | Pintura c/ fornecimento de materiais de sinalização horizontal, faixa central contínua e descontinua c/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro, cor AMARELA conf. NBR 11862/92 aplicação conf. DNER-ES 339/97 tipo "drop-on" |  | m² | 40.37 | 19.32 | 23.9% | 23.94 | 966.46
5.6 | SICRO 5213408 | Pintura c/ fornecimento de materiais de sinalização horizontal, faixa de bordo continua da ciclofaixa/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro, cor VERMELHA conf. NBR 11862/92 |  | m² | 41.12 | 19.32 | 23.9% | 23.94 | 984.41
5.7 | SICRO 5213408 | Pintura c/ fornecimento de materiais de sinalização horizontal, faixa de bordo contínua e bordo da ciclofaixa/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro, cor BRANCA conf. NBR 11862/92 |  | m² | 105.87 | 19.32 | 23.9% | 23.94 | 2534.53
5.8 | SICRO 5213408 | Pintura c/ fornecimento de materiais de sinalização horizontal, símbolo "bicicleta" para ciclofaixa com duplo sentido, "PARE" e setas indicativas tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro, cor BRANCA conf. NBR 11862/92 aplicação conf. DNER-ES 339/97 tipo "drop-on" |  | m² | 18.46 | 19.32 | 23.9% | 23.94 | 441.93
5.9 | SINAPI ( I) 7696 | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2", e = *3,65* mm, peso *5,10*kg/m (NBR5580) |  | m | 45 | 37.12 | 23.9% | 45.99 | 2069.55
5.10 | SINAPI (I) 13521 | Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm |  | und | 2 | 98.17 | 23.9% | 121.63 | 243.26
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 5 |  |  | 13710.14
6 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | COMPOSIÇÃO 16 | Remoção de cerca com mourões de concreto 10 x 10 cm |  | m | 111.7 | 6.31 | 23.9% | 7.82 | 873.49
6.2 | COMPOSIÇÃO 17 | Recomposição de cerca com mourões de concreto quadrado reto 10x10 cm, espaçamento 3,0 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame farpados. |  | m | 111.7 | 9.87 | 23.9% | 12.23 | 1366.09
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 6 |  |  | 2239.58
[7 empty] | TOTAL GERAL |  | 358518.83
As placas de obra e ART do responsável pela execução já estão incluso no custo do BDI.
Valores unitários obtidos através da tab. SINAPI – maio./2017 s/ desoneração.
Outras tab. Utilizadas nos valores unitários – SICRO - DNIT Jan/2017 , IPPUJ - Ago/2015 (corrigido pelo INCC-DI = 10,19%). | [8 empty] | Gaspar, 11 de julho de 2017
Para composição dos preços unitários foi observada a desoneração conforme lei 12.546/2011
Mariana Andreazza Bernardi
Crea SC 092398-9

## CRONOGRAMA s.deson.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
OBJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ITÁLIA | [7 empty] | CONVÊNIO |  | 832045
LOCAL: |  | RUA ITÁLIA
GASPAR - SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL R$ | PESO | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03
(%)
1.0 | Serviços Preliminares |  | 5951.53 | 1.66% | R$ | 4209.27 |  |  | R$ | 871.13 |  |  | R$ | 871.13
[5 empty] | Med. | 70.73% | acum. | 70.73% | Med. | 14.64% | acum. | 85.36% | Med. | 14.64% | acum. | 100%
2.0 | Galeria de Águas Pluviais |  | 110837.06 | 30.92% | R$ | 55418.53 |  |  | R$ | 55418.53 |  |  | R$
[5 empty] | Med. | 50% | acum. | 50% | Med. | 50% | acum. | 100% | Med. | 0% | acum. | 100%
3.0 | Movimentação de Terra |  | 41974.15 | 11.71% | R$ | 20987.075 |  |  | R$ | 20987.075 |  |  | R$ | 0
[5 empty] | Med. | 50% | acum. | 50% | Med. | 50% | acum. | 100% | Med. | 0% | acum. | 100%
4.0 | Pavimentação |  | 183806.37 | 51.27% | R$ | 0 |  |  | R$ | 55141.911 |  |  | R$ | 128664.459
[5 empty] | Med. | 0% | acum. | 0% | Med. | 30% | acum. | 30% | Med. | 70% | acum. | 100%
5.0 | Sinalização viária |  | 13710.14 | 3.824% | R$ | 0 |  |  | R$ | 0 |  |  | R$ | 13710.14
[5 empty] | Med. | 0% | acum. | 0% | Med. | 0% | acum. | 0% | Med. | 100% | acum. | 100%
6.0 | Serviços Complementares |  | 2239.58 | 0.6247% | R$ | 2239.58 |  |  | R$ | 0 |  |  | R$ | 0
[5 empty] | Med. | 100% | acum. | 100% | Med. | 0% | acum. | 100% | Med. | 0% | acum. | 100%
VALOR PARCIAL |  |  | 358518.83 | 100% | 82854.455 |  | 23.11% |  | 132418.646 |  | 36.93% |  | 143245.729 |  | 39.95%
VALOR ACUMULADO |  |  | 358518.83 | 100% | 82854.455 |  | 23.11% |  | 215273.101 |  | 60.05% |  | 358518.83 |  | 100%
Mariana Andreazza Bernardi
Crea SC 092398-9