## CRONOG. PÁTIO UBS MARGEM ESQ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento Territorial
Administração: Kleber edson Wan-Dall
Luis Carlos Spengler Filho
OBRA: URBANIZAÇÃO_PÁTIO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MARGEM ESQUERDA (ROD. BR 470)
LOCAL: RUA PROJETADA 04,S/Nº
BAIRRO : MARGEM ESQUERDA - GASPAR/SC
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO |  | VALOR | PESO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
|  |  | TOTAL | (%) | MÊS 01 |  | MÊS 02
1. | Serviços Complementares |  | 36462.46 | 95.46% | 18231.23 | 50% | 18231.23 | 50%
2. | Limpeza da Obra |  | 1735.13 | 4.543% | 433.7825 | 25% | 1301.3475 | 75%
VALOR PARCIAL |  |  | 38197.59 | 100% | 18665.0125 | 48.86% | 19532.5775 | 51.14%
VALOR ACUMULADO |  |  | 38197.59 |  | 18665.0125 | 48.86% | 38197.59 | 100%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 60 dias
Gaspar, 9 de outubro de 2017
EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil/CREA 053.875-8