## CRONOGRAMA 15.12.2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento Territorial
Administração: Kleber Edson Wan-Dall
Luis Carlos Spengler Filho
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MARGEM ESQUERDA (ROD. BR 470)
LOCAL: RUA PROJETADA 04,S/Nº
BAIRRO : MARGEM ESQUERDA - GASPAR/SC
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO |  | VALOR | PESO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
|  |  | TOTAL | (%) | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
1. | Serviços Preliminares |  | 6736.46 | 2.144% | 3368.23 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3368.23 | 50%
2. | Instalação de Canteiro de Obra |  | 26352.97 | 8.389% | 23717.673 | 90% | 2635.297 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3. | Movimentação de Terra |  | 16678.43 | 5.309% | 13342.744 | 80% | 3335.686 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4. | Impermeabilização |  | 1048.57 | 0.3338% | 1048.57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5. | Pavimentação |  | 7478.04 | 2.38% | 0 | 0% | 2243.412 | 30% | 4486.824 | 60% | 747.804 | 10% | 0 | 0%
6. | Revestimento |  | 7184.68 | 2.287% | 0 | 0% | 718.468 | 10% | 3592.34 | 50% | 2873.872 | 40% | 0 | 0%
7. | Pintura |  | 71606.85 | 22.79% | 0 | 0% | 7160.685 | 10% | 21482.055 | 30% | 32223.0825 | 45% | 10741.0275 | 15%
8. | Esquadrias |  | 63736.01 | 20.29% | 0 | 0% | 6373.601 | 10% | 25494.404 | 40% | 31868.005 | 50% | 0 | 0%
9. | Vidros |  | 1540.47 | 0.4904% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1540.47 | 100% | 0 | 0%
10. | Instalações Elétricas |  | 12268.83 | 3.905% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6134.415 | 50% | 4907.532 | 40% | 1226.883 | 10%
11. | Instalações Hidro_Sanitárias |  | 75901.45 | 24.16% | 0 | 0% | 7590.145 | 10% | 37950.725 | 50% | 26565.5075 | 35% | 3795.0725 | 5%
12. | Climatização_Rede de Lógica |  | 7739.67 | 2.464% | 0 | 0% | 773.967 | 10% | 3869.835 | 50% | 3095.868 | 40% | 0 | 0%
13. | Preventivo de Incêndio |  | 4117.68 | 1.311% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4117.68 | 100%
14. | Drenagem Pluvial |  | 427.03 | 0.1359% | 0 | 0% | 427.03 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15. | Serviços Complementares |  | 8583.66 | 2.732% | 0 | 0% | 858.366 | 10% | 858.366 | 10% | 4291.83 | 50% | 2575.098 | 30%
16. | Limpeza da Obra |  | 884.9 | 0.2817% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 884.9 | 100%
17. | "As Built" |  | 1858.5 | 0.5916% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1858.5 | 100%
VALOR PARCIAL |  |  | 314144.2 | 100% | 41477.217 | 13.2% | 32116.657 | 10.22% | 103868.964 | 33.06% | 108113.971 | 34.42% | 28567.391 | 9.094%
VALOR ACUMULADO |  |  | 314144.2 |  | 41477.217 | 13.2% | 73593.874 | 23.43% | 177462.838 | 56.49% | 285576.809 | 90.91% | 314144.2 | 100%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 150 dias
Gaspar, 9 de outubro de 2017.
EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil/CREA 053.875-8