## Quadro geral
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA, INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO DE CANELINHA - SEMAIS
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, CASA DE QUÍMICA E RESERVATÓRIO
QUADRO GERAL DO ORÇAMENTO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | OBRAS CIVIS E MATERIAIS
| 1 | Serviços preliminares | #REF!
| 7 | Clarificadores | #REF!
| 8 | Estação Elevatória de água | #REF!
| 9 | Reservatório de contato | #REF!
| 10 | Reservatório água de lavagem | #REF!
| 10 | Casa de química | #REF!
| 10 | Reservatório distribuição 500 m³ | 11.2
| 10 | Interligação das unidades | #REF!
| 10 | Drenagem | #REF!
|  | TOTAL | #REF!

## obras civis
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
GASPAR - SC
AMPLIAÇÃO DA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DO BELCHIOR |  |  |  | BDI obras | 24%
ORÇAMENTO - OBRAS CIVÍS E MATERIAIS HIDRÁULICOS |  |  |  | BDI materiais | 12%
Preço base SINAPI setembro de 2017
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidade | Qtdade | Custos (R$) |  |  | FONTE ORÇAMENTO
|  |  |  | Unitário |  | Total
|  |  |  | Sem BDI | Com BDI
1 | OBRAS CIVIS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiiIário e equipamentos | m² | 25 | 144.11 | 178.7 | 4467.5 | 93582
1.1.2 | Placa de obras em chapa galvanizada para construção civil, incluindo a instalação | m² | 2 | 301.82 | 374.26 | 748.52 | 74209/001
1.1.3 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador | m² | 167 | 21.23 | 26.33 | 4397.11 | 73686
| Sub total |  |  |  |  | 9613.13
[5 empty] | 0 | 0
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO |  |  |  | 0
1.2.1 | Escavação
1.2.1.1 | Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/ 111 hp | m³ | 170.97 | 7.5 | 9.3 | 1590.021 | 89885
1.2.1.2 | Escavação manual de vala para drenos, sem previsão de fôrma | m³ | 13.64 | 239.78 | 297.33 | 4055.5812 | 96526
[5 empty] | 0 | 0
1.2.2 | Embasamento |  |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Embasamento de material granular - rachão | m³ | 170.97 | 112.75 | 139.81 | 23903.3157 | 73817/002
1.2.2.2 | Compactação mecânica, sem controle do GC, com compactador placa 400 kg | m³ | 170.97 | 4.57 | 5.67 | 969.3999 | 74005/001
1.2.3 | Carga/descarca e transporte
1.2.3.1 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhao basculante e pá carregadeira sobre pneus 128 hp | m³ | 13.64 | 1.65 | 2.05 | 27.962 | 74010/001
1.2.3.2 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural | m³ x Km | 68.2 | 1.06 | 1.31 | 89.342 | 72841
1.2.3.3 | Carga e descarga mecânica de rachão caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus | m³ | 170.97 | 1.65 | 2.05 | 350.4885 | 74010/001
1.2.3.4 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural, rachão | m³ x km | 1709.7 | 1.06 | 1.31 | 2239.707 | 72841
| Sub total |  |  |  |  | 33225.8173
1.3 | DRENOS
1.3.1 | Execucao de dreno com tubos de PVC corrugado flexivel perfurado - dn 100 mm | m | 27.8 | 26.4 | 32.74 | 910.172 | 73816/001
1.3.2 | Tubo concreto simples DN 300 mm para drenagem - fornecimento e instalação | m | 13 | 100 | 124 | 1612 | 83676
| Sub total |  |  |  |  | 2522.172
1.4 | LASTROS
1.4.1 | Lastro com material granular, aplicado em blocos de coroamento, espessura de 10 cm | m³ | 9.94 | 143.39 | 177.8 | 1767.332 | 96623
1.4.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5,0 cm | m² | 84.91 | 21.18 | 26.26 | 2229.7366 | 95241
| Sub total |  |  |  |  | 3997.0686
1.5 | FORMAS
1.5.1 | Fôrma curva estruturas de concreto, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm, fazendo parte fabricação, escoramento, desforma e limpeza. | m³ | 290.1 | 89.6 | 111.1 | 32230.11 | 92263
1.5.2 | Fôrma plana para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm, fazendo parte fabricação, montagem, desforma e limpeza | m² | 104.6 | 30.08 | 37.3 | 3901.58 | 92267
1.5.3 | Cimbramento - escoramento formas com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. | m³ | 311.0861 | 9.52 | 11.8 | 3670.8157 | 73301
| Sub total |  |  |  |  | 39802.5057
1.6 | ARMADURAS
1.6.1 | Armadura de Aço CA-50/CA-60, corte, colocação, amarração, inclusive perdas de 10% | Kg | 8270.7 | 7.56 | 9.37 | 77496.459 | 92786
1.6.1 | Armadura de Aço CA-50/CA-60, corte, colocação, amarração, inclusive perdas de 10% | Kg | 54.4 | 7.56 | 9.37 | 509.728 | 92786
| Sub total |  |  |  |  | 78006.187
1.7 | CONCRETO
1.7.1 | Concretagem de paredes, com concreto usinado, bombeado, adensado e acabamentos, FCK=30 Mpa | m³ | 72.5 | 357 | 442.68 | 32094.3 | 96557
| Sub total |  |  |  |  | 32094.3
1.8 | SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE PAREDES
1.8.1 | Regularização das paredes internas, externas e face externa da laje superior com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 | m² | 495.6804 | 10 | 12.4 | 6146.437 | 40780
| Sub total |  |  |  |  | 6146.437
1.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.9.1 | Impermeabilizações de paredes internas, vigas, pilares, laje de fundo e laje de cobertura (face interna),com impermeabilizante semi-flexível tipo Sika Top 107, Denver Lp 54, Denver Tek 100 ou similares, aplicado conforme normas do fabricante. | m² | 233.83 | 32.41 | 40.19 | 9397.6277 | 73929/001
| Sub total |  |  |  |  | 9397.6277
1.10 | SERVIÇOS DE PROTEÇAO TERMIGA E PINGADEIRAS | m³ | 3.69 | 149.89 | 185.86 | 685.8234 | Composição 01
1.10.1 | Proteção térmica com brita n. 2, sobre a laje superior, espessura 0,05 m | un. | 31 | 43.089 | 53.43 | 1656.33 | Composição 02
1.10.2 | Instalação de pingadeiras, conforme projeto
| Sub total |  |  |  |  | 2342.1534
1.11 | SERVIÇOS MECÂNICOS
1.11.1 | Assentamento de pecas, conexões, aparelhos e acessórios de ferro fundido dúctil, junta elástica, mecânica ou flangeada, com diâmetros de 50 à 300 mm. | KG | 475.505 | 1.77 | 2.19 | 1041.3559 | 83724
| Sub total |  |  |  |  | 1041.3559
1.12 | SERVIÇOS DIVERSOS | un. | 1 | 120 | 148.8 | 148.8 | Valor estimativo
1.12.1 | Fornecimento e instalação de comporta na fundo do reservatório, com chapa de polipropileno, espessura de 5 mm, conforme projeto | m | 4.3 | 228.41 | 283.23 | 1217.889 | 74194/001
1.12.2 | Escada com tubos de ferro galvanizado, D 1 1/2"", com comprimento de 5,30 m, na parte interna do reservatório, largura 0,50 m, espaçamento degraus 0,25 m | m | 5.15 | 228.41 | 283.23 | 1458.6345 | 74194/001
1.12.3 | Escada com tubos de ferro galvanizado, D 1 1/2"", com comprimento de 5,30 m, na parte externa do reserfvatório, largura 0,50 m, espaçamento degraus 0,25 m | un. | 1 | 268 | 332.32 | 332.32 | valor estimado
1.12.4 | Tampa de inspeção, em concreto armado, espessura 5,0 cm, tamanho 1,00 x 1,00 m | m² | 9.42 | 24.84 | 30.8 | 290.136 | 73924/002
1.12.5 | Pintura com esmalte sintético de tubos e conexões de ferro fundido dúctil | m² | 27.1296 | 52.89 | 65.58 | 1779.1592 | 94992
1.12.6 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado com tela soldada 4,2 mm | un. | 1 | 377 | 467.48 | 467.48 | Estimativo
1.12.7 | Fornecimento e instalação de régua indicativa de nível interno de água, conforme projeto | un. | 1 | 270 | 334.8 | 334.8 | Estimativo
1.12.8 | Pingadeira em tubos PVC na periferia da laje superior | un. | 30 | 43.089 | 53.43 | 1602.9 | Estimativo
| Sub total |  |  |  |  | 7632.1187
1.13 | URBANIZAÇÃO
1.13.1 | Plantio de grama em leivas, inclusive preparo do solo | m² | 135 | 11.9 | 14.76 | 1992.6 | 85179
1.13.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado | m² | 27.1296 | 52.8 | 65.47 | 1776.1749 | 94992
1.13.3 | Tinta fundo selador na parede externa do reservatório, uma demão | m² | 157.157 | 1.85 | 2.29 | 359.8895 | 88485
1.13.4 | Pintura das paredes externas do reservatório, com tinta acrílico, duas demãos | m² | 157.157 | 13.56 | 16.81 | 2641.8092 | 74245/001
1.13.5 | Inscrição na parede do reservatório com tinta cor azul, altura de 0,60 m com dizeres: "SAMAE - RES. 1-2 - 275 M³" | un. | 1 | 650 | 806 | 806 | 94992
| Sub total |  |  |  |  | 7576.4736
| TOTAL OBRAS CIVIS |  |  |  |  | 231055.1935
2.1 | MATERIAIS HIDRÁULICOS |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | Tê com bolsas e junta elástica JGS e flange, PN 10, DN 150 X 150 mm | pç | 1 | 516.89 | 578.92 | 578.92 | orçamento
2.1.2 | Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ cabeçote, PN 10, DN 150 mm | pç | 3 | 827.28 | 926.55 | 2779.65 | orçamento
2.1.3 | Extremidade flange e ponta para juntas JGS e JTI, PN 10, DN 150 mm | pç | 4 | 194.77 | 218.14 | 872.56 | orçamento
2.1.4 | Curva 22°30' com flanges, PN 10, DN 150 mm | pç | 2 | 307.15 | 344.01 | 688.02 | orçamento
2.1.5 | Tubo com flanges, PN 10, DN 150 mm x 5,60 m | pç | 1 | 507.15 | 568.01 | 568.01 | orçamento
2.1.6 | Tê de redução, com flanges , PN 10 DN 150 x 100 mm | pç | 1 | 516.89 | 578.92 | 578.92 | orçamento
2.1.7 | Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ volante Euro 23, PN 10, DN 100 mm | pç | 1 | 462.24 | 517.71 | 517.71 | orçamento
2.1.8 | Curva 90° com flanges, PN 10, DN 150 mm | pç | 1 | 507.15 | 568.01 | 568.01 | orçamento
2.1.9 | Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS PN 10, DN 150 mm x 1,00 m | pç | 1 | 808.19 | 905.17 | 905.17 | orçamento
2.1.10 | Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS, PN 10, DN 100 mm x 1,50 m | pç | 1 | 462 | 517.44 | 517.44 | orçamento
2.1.11 | Válvula de retenção, fofo, com flanges, horizontal, portinhola única, PN 10, DN 150 mm | pç | 1 | 1728.48 | 1935.9 | 1935.9 | orçamento
2.1.12 | Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS PN 10, DN 150 mm x 0,75 m | pç | 1 | 808.19 | 905.17 | 905.17 | orçamento
2.1.13 | Extremidade flange e ponta para juntas JGS e JTI, PN 10, DN 100 mm | pç | 1 | 158.06 | 177.03 | 177.03 | orçamento
2.1.14 | Curva 90° com flanges, PN 10, DN 100 mm | pç | 1 | 194.77 | 218.14 | 218.14 | orçamento
2.1.15 | Tubo ferro galvanizado, com roscas, DN 2" x 0,60 m | pç | 1 | 260 | 291.2 | 291.2 | orçamento
2.1.16 | Te com ferro galvanizado, com roscas, DN 2" | pç | 1 | 95 | 106.4 | 106.4 | orçamento
2.1.17 | Nipel ferro galvanizado, com roscas, DN 2" | pç | 2 | 45 | 50.4 | 100.8 | orçamento
2.1.18 | Curva 90° com roscas, DN 2" | pç | 2 | 25 | 28 | 56 | orçamento
2.1.19 | Parafuso de aço, galvanizado a fogo, confome NBR 7675, para flanges de tubos de ferro fundido, diâmetro de 16 mm, comprimento de 80 mm, com duas arruelas e uma porca | pç | 24 | 5.92 | 6.63 | 159.12 | orçamento
2.1.20 | Parafuso de aço, galvanizado a fogo, confome NBR 7675, para flanges de tubos de ferro fundido, diâmetro de 20 mm, comprimento de 90 mm, com duas arruelas e uma porca | pç | 112 | 10.5 | 11.76 | 1317.12 | orçamento
2.1.21 | Arruelas de vedação são fornecidas em EPDM (polímero etílico propileno) com alma metálica, para flanges DN 100 mm | pç | 3 | 10 | 11.2 | 33.6 | orçamento
2.1.22 | Arruelas de vedação são fornecidas em EPDM (polímero etílico propileno) com alma metálica, para flanges DN 150 mm | pç | 14 | 12 | 13.44 | 188.16 | orçamento
| TOTAL MATERIAL HIDRÁULICO |  |  |  |  | 6006.08
| TOTAL DO RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 237061.2735
3 | MURO DE ARRIMO
3.1 | Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 | m³ | 1015 | 2.39 | 2.68 | 2720.2 | 83338
3.2 | Aterro/reaterro de areas com compactacao mecanica, sem controle do gc | m³ | 1015 | 4.57 | 5.12 | 5196.8 | 74005/001
3.3 | Forma tabua p/ concreto em muro de arrimo, incluindo escoramento e desforma | m² | 84 | 43.76 | 49.01 | 4116.84 | 74076/001
3.4 | Concretagem de paredes, com concreto usinado, bombeado, adensado e acabamentos, FCK=30 Mpa | m³ | 23.22 | 357 | 399.84 | 9284.2848 | 96557
3.5 | Armadura de Aço CA-50/CA-60, corte, colocação, amarração, inclusive perdas de 10% | Kg | 2348.63 | 7.56 | 9.37 | 22006.6631 | 92786
3.6 | Tinta fundo selador na parede externa do reservatório, uma demão | m² | 42 | 1.85 | 2.29 | 96.18 | 88485
3.7 | Pintura das paredes externas do reservatório, com tinta acrílico, duas demãos | m² | 42 | 13.56 | 16.81 | 706.02 | 74245/001
3.8 | Colocação de tubos de PVC, diâmetro 20 mm, para dreno no muro, comprimento 0,5 m | uni | 40 | 2 | 2.24 | 89.6
| TOTAL MURO |  |  |  |  | 44216.5879
| TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 281277.8614

## Memorial de cálcula
MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS PARA RESERVATÓRIO DE 275 M³, DO SAA DO BELCHIOR - GASPAR - SC
| Comprimento | Largura | Profundidade | Espessura | Diâmetro
[6 empty] | Volume | Área forma | peso | comprimento
Locação da obra |  |  |  |  | 10 |  | 78.5
Escavação mecânica |  |  | 1.8 |  | 11 | 170.97
Escavação manual |  |  |  | 0.1 | 10.4 | 8.49 | 0 | 0
Escavação manual para drenagem | 27.8 | 0.15 | 0.4 |  |  | 1.67
Esvação manual drenagem saída | 13 | 0.5 | 1
Esvação manual caixa proteção registro | 1.28 | 1.6 | 1.7 |  |  | 3.48
Total escavação manual | [5 empty] | 13.64
Carga/descarga de bota fora | [5 empty] | 13.64
Transporte bota fora basculante até 5 km | [5 empty] | 68.2
Fechamento de vala com uso de brita nº 2 | 27.8 | 0.15 | 0.4 |  | 0.1 | 1.4498
Lastro de brita nº 2 |  |  |  | 0.1 | 10.4 | 8.4906
Total lº 2astro brita n | [5 empty] | 9.94
Fechamento da vala drenagem saída com areia | 13 | 0.5 | 1 |  | 0.3 | 5.58 |  |  | 0
Lastro de concreto ciclópico |  |  |  | 0.05 | 10.4 | 4.25 | 84.91
formas
Formas curva externas |  |  | 4.55 |  | 10 |  | 142.87
Formas curvas superior interna |  |  | 0.1 |  | 9.6 |  | 7.2346
Formas curvas interna |  |  | 4.3 |  | 9.6 |  | 129.6192
Total formas curvas | [6 empty] | 279.72
Forma plana | 0.8 | 0.8 | 1.2 |  |  |  | 3.84
Forma plana caixa proteção registro externa | 1.28 | 1.6 | 1.7 |  |  |  | 7.072
Forma plana caixa proteção registro interna | 1.13 | 1.3 | 1.55 |  |  |  | 5.518
Forma plana caixa saída interna | 0.8 | 0.8 | 1.2
Forma plana laje superior |  |  | 9.6 |  |  |  | 72.3456
Total formas planas | [6 empty] | 88.78
Concreto estrutural laje fundo |  |  |  | 0.25 | 10 | 19.625
Concreto estrutural paredes |  |  | 4.3 | 9.6 | 10 | 26.4639
Concreto estrutural laje superior |  |  |  | 0.15 | 9.6 | 10.8518
Concreto fundo caixa saída paredes | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  | 1.152
Total de concreto | [5 empty] | 58
Calçada | D exter = | 11.4 |  | 0.1 | 10 |  | 23.52
Cimbramento |  |  | 4.3 |  | 9.6 | 311.0861
Impermeabilização
Laje de fundo |  |  |  |  | 10 |  | 78.5
Laje superior | [6 empty] | 78.5
Paredes internas |  |  |  |  | 9.6 |  | 72.3456
caixa saída fundo | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0.64
Caixa de saida paredes | 0.8 | 0.8 | 1.2 |  |  |  | 3.84
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 233.83
Pintura paredes externas | [6 empty] | 142.87
Regularização paredes de concreto
Fundo |  |  |  |  | 9.6 |  | 72.3456
Laje superior interna | [6 empty] | 72.3456
Laje superior externa |  |  |  |  | 10 |  | 78.5
Parede interna |  |  | 4.3 |  | 9.6 |  | 129.6192
Parede externa |  |  | 4.55 |  | 10 |  | 142.87
Total | [6 empty] | 495.6804
Proteção térmica com brita sobre laje |  |  |  | 0.05 | 9.7 |  | 3.69
Pingadeira (1 a cada 1,0 m) |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 31.4
Pintura tubulação | 20 |  |  |  | 0.15 |  | 9.42
Calçada |  |  |  |  | 10 |  | 27.1296
Plantio de grama | Medido autocad | 238 | - | 102.0186 |  |  | 135.9814
Muro
Escavação em solo com escavadeira | Area | 290 | Altura méida = | 3.5 | Volume = | 1015
Formas | 12 | 3.5 |  |  |  | 84
concreto | 12 | 3.5 | 0.325 |  |  | 13.65
Concreto sapata | 12 | 1.45 | 0.55 |  |  | 9.57
Total do concreto | [5 empty] | 23.22
Aço | [5 empty] | 160.32
263.41
1924.9
Total do aço | [5 empty] | 2348.63

## Composição de custo
Custo
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | Unid | Qtidade | Unitario | total | SINAPI
composição 01 | - | Custo de proteção térmica em brita nº 02 sobre laje superior do reservatório
1 | - | Brita nº 2 sem transporte | m³ | 1 | 57.5 | 57.5 | 00004718
2 | - | Carga/descarga de brita | m³ | 1 | 1.07 | 1.07 | 72888
3 | - | Transporte comercial estrada natural, dist até 15,0 km | m³ x km | 15 | 0.83 | 12.45 | 72838
4 | - | Retro escavadeira para elevar brita laje superior | h | 1 | 46.37 | 46.37 | 5630
5 | - | Servente, com encargos complementares | h | 2 | 16.25 | 32.5 | 5630
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 149.89
composição 02 | - | Pingadeira em tubos de PVC DN 25 mm
1 | - | Tubo PVC soldável de 25 mm | m | 0.4 | 2.86 | 1.144 | 00004718
2 | - | Encanador ou bombeiro hidráulico | h | 0.5 | 18.89 | 9.445 | 72888
3 | - | Servente, com encargos complementares | h | 2 | 16.25 | 32.5 | 5630
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 43.089

## Peso conexões
RELAÇÃO DE MATERIAIS DO RESERVATÓRIO DE 275 M³ DO BELCHIOR - SAMAE DE GASPAR - SC |  |  | peso
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
1 | Tê com bolsas e junta elástica JGS e flange, PN 10, DN 150 X 150 mm | 1 | 29.7 |  |  | 29.7
2 | Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ cabeçote, PN 10, DN 150 mm | 3 | 41 |  |  | 41
3 | Extremidade flange e ponta para juntas JGS e JTI, PN 10, DN 150 mm | 4 | 15.7 |  |  | 15.7
4 | Curva 22°30' com flanges, PN 10, DN 150 mm | 2 | 28 |  |  | 28
5 | Tubo com flanges, PN 10, DN 140 mm x 5,60 m | 1 | 23.3 | 7.2 | 130.48 | 144.88
6 | Tê de redução, com flanges , PN 10 DN 150 x 100 mm | 1 | 28.5 |  |  | 28.5
7 | Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ volante Euro 23, PN 10, DN 100 mm | 1 | 23.6 |  |  | 23.6
8 | Curva 90° com flanges, PN 10, DN 150 mm | 1 | 18 |  |  | 18
9 | Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS PN 10, DN 150 mm x 1,00 m | 1 | 23.3 | 7.2 | 23.3 | 30.5
12 | Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS, PN 10, DN 100 mm x 1,50 m | 1 | 18.1 | 4.3 | 27.15 | 31.45
13 | Válvula de retenção, fofo, com flanges, horizontal, portinhola única, PN 10, DN 150 mm | 1 | 41 |  |  | 41
14 | Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS PN 10, DN 150 mm x 0,75 m | 1 | 23.3 | 7.2 | 17.475 | 24.675
15 | Tubo ferro galvanizado, com roscas, DN 2" x 0,60 m | 1 | 4 |  |  | 4
16 | Te com ferro galvanizado, com roscas, DN 2" | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
17 | Nipel ferro galvanizado, com roscas, DN 2" | 2 | 0.9 |  |  | 0.9
18 | Curva 90° com roscas, DN 2" | 2 | 3 |  |  | 3
18 | Parafuso de aço, galvanizado a fogo, confome NBR 7675, para flanges de tubos de ferro fundido, diâmetro de 16 mm, comprimento de 80 mm, com duas arruelas e uma porca | 24 | 2.7 |  |  | 2.7
18 | Parafuso de aço, galvanizado a fogo, confome NBR 7675, para flanges de tubos de ferro fundido, diâmetro de 20 mm, comprimento de 90 mm, com duas arruelas e uma porca | 112 | 4.4 |  |  | 4.4
18 | Arruelas de vedação são fornecidas em EPDM (polímero etílico propileno) com alma metálica, para flanges DN 100 mm | 3 |  |  |  | 0
18 | Arruelas de vedação são fornecidas em EPDM (polímero etílico propileno) com alma metálica, para flanges DN 150 mm | 14 |  |  |  | 0
| PESO TOTAL |  |  |  |  | 475.505
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0

## Cronograma físico e financeiro
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
GASPAR - SC
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BELCHIOR
AMPLIAÇÃO DA RESERVAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
UNIDADES | MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total (R$)
Valres em reais
Primeira parte
1 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | 44216.5879 | 44216.5879 |  |  |  |  | 44216.5879
2 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO | 237061.2735 |  | 20000 | 80000 | 100000 | 37061.27 | 237061.27 | 0.003534
TOTAL | 44216.5879
TOTAL | Total do mês | 44216.5879 | 20000 | 80000 | 100000 | 37061.27 | 281277.8579
| Total acumulado | 44216.5879 | 64216.5879 | 144216.5879 | 244216.5879 | 281277.8579 | 281277.8579
Gaspar 18 de novembro de 2017
VALNEI JOSÉ BECKHAUSER
CREA(SC) 17.277-8