## ORCAMENTO
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO APOIADO DE 1.800m³
Local: Estação de Tratamento de Água - ETA 1
Rua São Pedro - Centro - Gaspar/SC
ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS
BASE: SINAPI MARÇO/2018
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA DE PREÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | PREÇO UNIT TOTAL |  | PREÇO TOTAL COM BDI
[6 empty] | SERVIÇOS |  | MATERIAIS
[6 empty] | BDI 24% |  | BDI 12%
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 90778 | SINAPI SERVIÇO | ENGENHEIRO DE OBRA PLENO (40h/mês) | h | 80 | 90.79 | 112.5796 | 0 | 0 | 90.79 | 112.5796 | 9006.37
1.2 | 90776 | SINAPI SERVIÇO | ENCARREGADO GERAL (180h/mês) | h | 360 | 33.76 | 41.8624 | 0 | 0 | 33.76 | 41.8624 | 15070.46
[8 empty] | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 24076.83
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 10777 | SINAPI INSUMO | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | mês | 2 | 0 | 0 | 573.38 | 642.1856 | 573.38 | 642.1856 | 1284.37
2.2 | 74209/1 | SINAPI SERVIÇO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4 | 314.24 | 389.6576 | 0 | 0 | 314.24 | 389.6576 | 1558.63
[8 empty] | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 2843
3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA
3.1 | 73806/1 | SINAPI SERVIÇO | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO E ÁGUA | m² | 1353.76 | 1.47 | 1.8228 | 0 | 0 | 1.47 | 1.8228 | 2467.63
3.2 | 72075 | SINAPI SERVIÇO | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXÍVEL | m³ | 1353.76 | 10.65 | 13.206 | 0 | 0 | 10.65 | 13.206 | 17877.75
3.3 | 74066/2 | SINAPI SERVIÇO | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA | m³ | 1353.76 | 72.32 | 89.6768 | 0 | 0 | 72.32 | 89.6768 | 121400.86
3.3 | 83740 | SINAPI SERVIÇO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VÉU DE POLIÉSTER | m³ | 1353.76 | 26.38 | 32.7112 | 0 | 0 | 26.38 | 32.7112 | 44283.11
[8 empty] | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 186029.35
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [10 empty] | 212949.18
Gaspar (SC), 24 de abril de 2018.
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA
ENG° CIVIL - CREA/SC: 055310-0

## CRONO.GERAL
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO APOIADO DE 1.800m³
Local: Estação de Tratamento de Água - ETA 1
Rua São Pedro - Centro - Gaspar/SC
CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO
| DESCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ITEM |  | TOTAL | (%) | MÊS 01 |  | MÊS 02
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 24076.83 | 11.31% | 12038.415 | 50% | 12038.415 | 50%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2843 | 1.335% | 2843 | 100% | 0
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | 186029.35 | 87.36% | 93014.675 | 50% | 93014.675 | 50%
0
VALOR PARCIAL |  | 212949.18 | 100% | 107896.09 | 50.67% | 105053.09 | 49.33%
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 107896.09 | 50.67% | 212949.18 | 100%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 60 dias
Gaspar (SC), 24 de abril de 2018.
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA
ENG° CIVIL - CREA/SC: 055310-0

## CIVIL
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GASPAR
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO APOIADO DE 1.800m³ - ETA 1
QUANTITATIVO DE OBRAS CIVIS
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. (un) | RAIO (m) | LARGURA (m) | EXTENSÃO (m) | ALTURA (m) | SUBTOTAL | UND | TOTAL
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [6 empty] | m² | 8
| geral | 1 |  | 2 | 4 |  | 8
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA
73948/2 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | [6 empty] | M2 | 1353.76
RESERVATÓRIO
| LAJE DE FUNDO | 1 |  | 17 | 27 | 0 | 459
| PAREDES 1 E 2 | 2 |  | 0 | 27 | 4.18 | 225.72
| PAREDES 3 E 4 | 2 |  | 17 | 0 | 4.18 | 142.12
| PILARES | 12 |  | 0.25 | 0.25 | 4.18 | 50.16
| LAJE SUPERIOR | 1 |  | 17 | 27 | 0 | 459
CAIXA DO EXTRAVASOR
| LAJE FUNDO - LADO INTERNO | 1 |  | 1 | 2.75 |  | 2.75
| LAJE FUNDO - LADO EXTERNO | 1 |  | 1.15 | 3.05 |  | 3.5075
| PAREDE 1 E 2 - LADO INTERNO | 2 |  | 1 |  | 0.87 | 1.74
| PAREDE 1 E 2 - LADO EXTERNO | 2 |  | 1.15 |  | 1.17 | 2.691
| CHANFRO PAREDE 1 E 2 | 2 |  | 0.22 | 1.15 |  | 0.506
| PAREDE 3 - LADO INTERNO | 1 |  |  | 2.75 | 0.87 | 2.3925
| PAREDE 3 - LADO EXTERNO | 1 |  |  | 3.05 | 1.17 | 3.5685
| CHANFRO PAREDE 3 | 1 |  | 0.22 | 2.75 |  | 0.605
72075 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXÍVEL | [6 empty] | M3 | 1353.76
RESERVATÓRIO
| LAJE DE FUNDO | 1 |  | 17 | 27 | 0 | 459
| PAREDES 1 E 2 | 2 |  | 0 | 27 | 4.18 | 225.72
| PAREDES 3 E 4 | 2 |  | 17 | 0 | 4.18 | 142.12
| PILARES | 12 |  | 0.25 | 0.25 | 4.18 | 50.16
| LAJE SUPERIOR | 1 |  | 17 | 27 | 0 | 459
CAIXA DO EXTRAVASOR
| LAJE FUNDO - LADO INTERNO | 1 |  | 1 | 2.75 |  | 2.75
| LAJE FUNDO - LADO EXTERNO | 1 |  | 1.15 | 3.05 |  | 3.5075
| PAREDE 1 E 2 - LADO INTERNO | 2 |  | 1 |  | 0.87 | 1.74
| PAREDE 1 E 2 - LADO EXTERNO | 2 |  | 1.15 |  | 1.17 | 2.691
| CHANFRO PAREDE 1 E 2 | 2 |  | 0.22 | 1.15 |  | 0.506
| PAREDE 3 - LADO INTERNO | 1 |  |  | 2.75 | 0.87 | 2.3925
| PAREDE 3 - LADO EXTERNO | 1 |  |  | 3.05 | 1.17 | 3.5685
| CHANFRO PAREDE 3 | 1 |  | 0.22 | 2.75 |  | 0.605
74066/2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA | [6 empty] | M3 | 1353.76
RESERVATÓRIO
| LAJE DE FUNDO | 1 |  | 17 | 27 | 0 | 459
| PAREDES 1 E 2 | 2 |  | 0 | 27 | 4.18 | 225.72
| PAREDES 3 E 4 | 2 |  | 17 | 0 | 4.18 | 142.12
| PILARES | 12 |  | 0.25 | 0.25 | 4.18 | 50.16
| LAJE SUPERIOR | 1 |  | 17 | 27 | 0 | 459
CAIXA DO EXTRAVASOR
| LAJE FUNDO - LADO INTERNO | 1 |  | 1 | 2.75 |  | 2.75
| LAJE FUNDO - LADO EXTERNO | 1 |  | 1.15 | 3.05 |  | 3.5075
| PAREDE 1 E 2 - LADO INTERNO | 2 |  | 1 |  | 0.87 | 1.74
| PAREDE 1 E 2 - LADO EXTERNO | 2 |  | 1.15 |  | 1.17 | 2.691
| CHANFRO PAREDE 1 E 2 | 2 |  | 0.22 | 1.15 |  | 0.506
| PAREDE 3 - LADO INTERNO | 1 |  |  | 2.75 | 0.87 | 2.3925
| PAREDE 3 - LADO EXTERNO | 1 |  |  | 3.05 | 1.17 | 3.5685
| CHANFRO PAREDE 3 | 1 |  | 0.22 | 2.75 |  | 0.605
83740 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VÉU DE POLIÉSTER | [6 empty] | M3 | 1353.76
RESERVATÓRIO
| LAJE DE FUNDO | 1 |  | 17 | 27 | 0 | 459
| PAREDES 1 E 2 | 2 |  | 0 | 27 | 4.18 | 225.72
| PAREDES 3 E 4 | 2 |  | 17 | 0 | 4.18 | 142.12
| PILARES | 12 |  | 0.25 | 0.25 | 4.18 | 50.16
| LAJE SUPERIOR | 1 |  | 17 | 27 | 0 | 459
CAIXA DO EXTRAVASOR
| LAJE FUNDO - LADO INTERNO | 1 |  | 1 | 2.75 |  | 2.75
| LAJE FUNDO - LADO EXTERNO | 1 |  | 1.15 | 3.05 |  | 3.5075
| PAREDE 1 E 2 - LADO INTERNO | 2 |  | 1 |  | 0.87 | 1.74
| PAREDE 1 E 2 - LADO EXTERNO | 2 |  | 1.15 |  | 1.17 | 2.691
| CHANFRO PAREDE 1 E 2 | 2 |  | 0.22 | 1.15 |  | 0.506
| PAREDE 3 - LADO INTERNO | 1 |  |  | 2.75 | 0.87 | 2.3925
| PAREDE 3 - LADO EXTERNO | 1 |  |  | 3.05 | 1.17 | 3.5685
| CHANFRO PAREDE 3 | 1 |  | 0.22 | 2.75 |  | 0.605