## CRONOGRAMA 26.04.2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
OBRA: REFORMA SALAS E BANHEIROS - CDI CACHINHOS DE OURO
END.: RUA HELENA AUGUSTA GAERTNER,500
BAIRRO : FIGUEIRA - GASPAR/SC
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO |  | VALOR | PESO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
|  |  | TOTAL | (%) | MÊS 01 |  | MÊS 02
1. | HIDROSSANITÁRIO |  | 10046.3 | 35.54% | 3013.89 | 30% | 7032.41 | 70%
2. | DIVISÓRIA |  | 10519.72 | 37.21% | 10519.72 | 100% | 0 | 0%
3. | ELÉTRICO E AFINS |  | 3701.15 | 13.09% | 2220.69 | 60% | 1480.46 | 40%
4. | COMPLEMENTOS (PISO/PAREDE) |  | 3641.06 | 12.88% | 1820.53 | 50% | 1820.53 | 50%
5. | ESCAVAÇÕES E LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 361.55 | 1.279% | 216.93 | 60% | 144.62 | 40%
VALOR PARCIAL |  |  | 28269.78 | 100% | 17791.76 | 62.94% | 10478.02 | 37.06%
VALOR ACUMULADO |  |  | 28269.78 |  | 17791.76 | 62.94% | 28269.78 | 100%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 60 dias
Gaspar, 26 de abril de 2018.
EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil/CREA 053.875-8