## CRONOGRAMA 29.05.2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
OBRA: REFORMA DO PÁTIO - CDI SÔNIA GIOCONDA BEDUSCHI BUZZI
END.: RUA ANTÔNIO MOSER, 110
BAIRRO : BELA VISTA - GASPAR/SC
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO |  | VALOR | PESO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
|  |  | TOTAL | (%) | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 632.25 | 0.5978% | 632.25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2. | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/MANUTENÇÕES |  | 11134.44 | 10.53% | 7794.108 | 70% | 2226.888 | 20% | 1113.444 | 10%
3. | REVESTIMENTO |  | 24303.98 | 22.98% | 24303.98 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
4. | ALVENARIA |  | 155.34 | 0.1469% | 124.272 | 80% | 0 | 0% | 31.068 | 20%
5. | HIDROSSANITÁRIO |  | 7387.45 | 6.985% | 5909.96 | 80% | 738.745 | 10% | 738.745 | 10%
6. | LOUÇA |  | 204.62 | 0.1935% | 0 | 0% | 0 | 0% | 204.62 | 100%
7. | ESQUADRIAS |  | 11180.39 | 10.57% | 11180.39 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
8. | FORRO |  | 19349.76 | 18.29% | 0 | 0% | 19349.76 | 100% | 0 | 0%
9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1717.25 | 1.624% | 0 | 0% | 858.625 | 50% | 858.625 | 50%
10. | ESCAVAÇÃO/ATERRO |  | 1033.15 | 0.9768% | 516.575 | 50% | 413.26 | 40% | 103.315 | 10%
11. | PINTURA |  | 1539.1 | 1.455% | 0 | 0% | 461.73 | 30% | 1077.37 | 70%
12. | RAMPA |  | 1958.98 | 1.852% | 0 | 0% | 391.796 | 20% | 1567.184 | 80%
13. | COMPLEMENTOS |  | 24087.62 | 22.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24087.62 | 100%
14. | ANDAIME |  | 359.49 | 0.3399% | 359.49 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
15. | LIMPEZA DE OBRA |  | 721.85 | 0.6825% | 72.185 | 10% | 72.185 | 10% | 577.48 | 80%
VALOR PARCIAL |  |  | 105765.67 | 100% | 50893.21 | 48.12% | 24512.989 | 23.18% | 30359.471 | 28.7%
VALOR ACUMULADO |  |  | 105765.67 |  | 50893.21 | 48.12% | 75406.199 | 71.3% | 105765.67 | 100%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 90 dias
Gaspar, 29 de maio de 2018.
EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil/CREA 053.875-8