## CRONOGRAMA 06.08.2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educação
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - E.E.B. FERANDINO DAGNONI
Endereço: Rua Ida Dagnoni,nº. 58
Bairro: Gasparinho - Gaspar/SC
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO |  | VALOR | PESO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
|  |  | TOTAL | (%) | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
1. | Serviços Peliminares |  | 4336.4 | 1.832% | 4336.4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2. | Instalação de Canteiro de Obra |  | 11983.93 | 5.063% | 11983.93 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3. | Movimentação de Terra |  | 7795.85 | 3.294% | 2338.755 | 30% | 3897.925 | 50% | 1559.17 | 20% | 0 | 0%
4. | Estrutura |  | 160201.2 | 67.69% | 24030.18 | 15% | 80100.6 | 50% | 56070.42 | 35% | 0 | 0%
5. | Impermeabilização |  | 3304.09 | 1.396% | 0 | 0% | 330.409 | 10% | 2973.681 | 90% | 0 | 0%
6. | Parede |  | 1289.43 | 0.5448% | 0 | 0% | 644.715 | 50% | 644.715 | 50% | 0 | 0%
7. | Revestimento |  | 3954.15 | 1.671% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1186.245 | 30% | 2767.905 | 70%
8. | Pintura |  | 1106.77 | 0.4676% | 0 | 0% | 0 | 0% | 110.677 | 10% | 996.093 | 90%
9. | Drenagem Pluvial |  | 21965.36 | 9.28% | 0 | 0% | 6589.608 | 30% | 10982.68 | 50% | 4393.072 | 20%
10. | Serviços Complementares |  | 20220.05 | 8.543% | 4044.01 | 20% | 0 | 0% | 4044.01 | 20% | 12132.03 | 60%
11. | Limpeza Final da Obra |  | 528.81 | 0.2234% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 528.81 | 100%
VALOR PARCIAL |  |  | 236686.04 | 100% | 46733.275 | 19.74% | 91563.257 | 38.69% | 77571.598 | 32.77% | 20817.91 | 8.796%
VALOR ACUMULADO |  |  | 236686.04 |  | 46733.275 | 19.74% | 138296.532 | 58.43% | 215868.13 | 91.2% | 236686.04 | 100%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 120 dias
Gaspar,23 de maio de 2018.
Edmundo de J. Araújo Jr.
Engenheiro Civil/CREA 053.875-8