## ORCAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA EXTERNA DA POLICLINICA MUNICIPAL
Avenida Olga Wehmuth, 151
Bairro Sete de Setembro - Gaspar/SC
ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS
BASE: SINAPI MAIO/2018 - MÃO DE OBRA/MATERIAL
| ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA DE PREÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI
SERVIÇOS
BDI 26,85%
[7 empty] | SEM BDI | COM BDI
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | 97631 | SINAPI SERVIÇO | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROV.EM PAREDES | m² | 75 | 2.51 | 3.1839 | 238.7951
| 1.2 | 97631 | SINAPI SERVIÇO | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROV.EM PISOS | m² | 160 | 2.51 | 3.1839 | 509.4296
| 1.3 |  |  | REMOÇÃO E CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 12 | 85.9 | 108.9642 | 1307.5698
2055.7945
| 2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
| 2.1 | 83732 | SINAPI SERVIÇO | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM. (PAREDES) | m² | 75 | 33.27 | 42.203 | 3165.2246
| 2.1 | 83731 | SINAPI SERVIÇO | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3,0 CM. (PISOS) | m² | 320 | 43.02 | 54.5709 | 17462.6784
| 2.2 | 83737 | SINAPI SERVIÇO | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM M2 | m² | 328 | 58.14 | 73.7506 | 24190.1935
' | [8 empty] | 44818.0965
| 3 |  |  | PINTURAS
| 3.1 | 88411 | SINAPI SERVIÇO | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 75 | 2.06 | 2.6131 | 195.9832
| 3.2 | 88489 | SINAPI SERVIÇO | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 2500 | 10.84 | 13.7505 | 34376.35
| 3.3 | 73924/001 | SINAPI SERVIÇO | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (GUARDA-CORPOS) | m² | 65 | 24.9 | 31.5856 | 2053.0673
36625.4005
| 4 |  |  | CERCA
| 4.1 | C10.84.10.30.015 | IPPUJ | GRADIL, MALHA DE 200 X 50MM COM ALTURA DE 2,03M, NA COR VERDE COLONIAL, FIXADOS EM POSTES METÁLICOS DE SESSÃO QUADRADA 40X60MM, GALVANIZADOS E PINTADOS A PÓ, COM MONTANTES A CADA 2,50M, FIXADO EM VIGA BALDRAME DE SESSÃO 15X20CM. | m | 76.45 | 203.47 | 258.1017 | 19731.8746
| 4.2 | Composição | - | PORTÃO DE GRADIL METÁLICO, MALHA 200 X 50 MM COM ALTURA DE 2,03M, NA COR VERDE COLONAL, FIXADOS EM POSTES METÁLICOS DE SESSÃO QUADRADA 40X60MM, GALVANIZADO E PINTADOS A PÓ, COM MONTANTES A CADA 2,16M. | unid. | 1 | 1048.3075 | 1329.7781 | 1329.7781
21061.6526
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 104560.9442
Gaspar (SC),14 de agosto de 2018.
Valores unitários obtidos na tabela do CCOP (IPPUJ/Joinville) Dezembro/2015 - Incluso B.D.I de 26,85% + Correção INCC até Junho de 2018 (13,04%) - Coleta Dados (https://br.advfn.com/indicadores/incc).
Valores unitários obtidos na tabela do SINAPI (Florianópolis) - Maio de 2018 sem desoneração - Incluso B.D.I de 26,85%
| Correção CCOP |  | 13.04%
| BDI |  | 26.85%

## CRONO.GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA EXTERNA DA POLICLINICA MUNICIPAL
Avenida Olga Wehmuth, 151
Bairro Sete de Setembro - Gaspar/SC
CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO
| DESCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ITEM |  | TOTAL | (%) | MÊS 01 |  | MÊS 02
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2055.7945 | 1.966% | 1027.8973 | 50% | 1027.8973 | 50%
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 44818.0965 | 42.86% | 22409.0483 | 50% | 22409.0483 | 50%
3 | PINTURAS | 36625.4005 | 35.03% | 18312.7002 | 50% | 18312.7002 | 50%
4 | CERCA | 21061.6526 | 20.14% | 10530.8263 | 50% | 10530.8263 | 50%
VALOR PARCIAL |  | 104560.9442 | 100% | 52280.4721 | 50% | 52280.4721 | 50%
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 52280.4721 | 50% | 104560.9442 | 100%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 60 dias
Gaspar - SC, 14 de agosto de 2018
Valores unitários obtidos na tabela do SINAPI (Florianópolis) - Maio de 2018 sem desoneração - Incluso B.D.I de 26,85%
Valores unitários obtidos na tabela do CCOP (IPPUJ/Joinville) Dezembro/2015 - Incluso B.D.I de 26,85% + Correção INCC até Junho de 2018 (13,04%) - Coleta Dados (https://br.advfn.com/indicadores/incc).

## COMPOSIÇÃO
Código | Referência de preço | Portão de gradil metálico, malha 200 x 50 mm com altura de 2,03m, na cor verde colonal, fixados em postes metálicos de sessão quadrada 40x60mm, galvanizado e pintados a pó, com montantes a cada 2,16m | Unid. | Quant. | Preço unitário |  | Preço total com BDI
Serviços BDI 26,85%
[5 empty] | Sem BDI | Com BDI
C10.84.10.30.015 | IPPUJ | GRADIL, MALHA DE 200 X 50MM COM ALTURA DE 2,03M, NA COR VERDE COLONIAL, FIXADOS EM POSTES METÁLICOS DE SESSÃO QUADRADA 40X60MM, GALVANIZADOS E PINTADOS A PÓ, COM MONTANTES A CADA 2,50M, FIXADO EM VIGA BALDRAME DE SESSÃO 15X20CM. | m | 4.5 | 203.47 | 258.1017 | 1161.4576 | 915.615
8855 | ORSE | Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa | unid. | 2 | 33.7 | 42.7485 | 85.4969 | 67.4
569 | SINAPI | Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 3/4'' x 1/8'' (L/E) | Kg | 14.35 | 4.55 | 5.7717 | 82.8235 | 65.2925
VALOR TOTAL : | [6 empty] | 1329.7781 | 1048.3075