## CRONOGRAMA 29.05.2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
OBRA: REFORMA, RESTAURAÇÃO E REVISÃO DE CALHAS E DUTOS DE DESCIDA DE ÁGUAS PLUVIAIS, E MANUTENÇÃO DE COBERTURA METÁLICA - CDI FÁTIMA REGINA
END.: RUA FREI SOLANO, 3693
BAIRRO : GASPARINHO - GASPAR/SC
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO |  | VALOR | PESO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
|  |  | TOTAL | (%) | MÊS 01 |  | MÊS 02
1. | INSTALAÇÕES, TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE PESSOAL |  | 3272.73 | 22.17% | 3272.73 | 100% | 0 | 0%
2. | CALHAS E RUFOS NOVOS PARA READEQUAÇÃO NOS FUNDOS DO CDI |  | 7919.17 | 53.64% | 4751.502 | 60% | 3167.668 | 40%
3. | DESMONTE, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DAS CALHAS, RUFOS E TELHAS NOS FUNDOS DO CDI |  | 1117.89 | 7.572% | 670.734 | 60% | 447.156 | 40%
4. | REVISÃO/MANUTENÇÃO DAS CALHAS E DUTOS DE DESCIDA NA PARTE FRONTAL DO CDI |  | 1598.44 | 10.83% | 639.376 | 40% | 959.064 | 60%
5. | ANDAIME |  | 645.52 | 4.372% | 322.76 | 50% | 322.76 | 50%
6. | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 210.22 | 1.424% | 0 | 0% | 210.22 | 100%
VALOR PARCIAL |  |  | 14763.97 | 100% | 9657.102 | 65.41% | 5106.868 | 34.59%
VALOR ACUMULADO |  |  | 14763.97 |  | 9657.102 | 65.41% | 14763.97 | 100%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 60 dias
Gaspar, 13 de junho de 2018.
EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil/CREA 053.875-8