## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educação
OBRA: Urbanismo e Drenagem da E.E.F. Olímpio Moretto
Endereço: R. Pref. Leopoldo Schramm, bairro: Gaspar Grande
[5 empty] | BDI | 26.85% | 2018-09-25 17:13
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | R$ UNITARIO | R$ UNIT.C/BDI | PREÇO TOTAL
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado. | m² | 2 | 301.71 | 382.72 | 765.44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.2 | IPPUJ C10.08.05.10.020 | Aluguel de container para escritório (220x620x250)cm com 1 banheiro. | mês | 6 | 398.58 | 563.14 | 3378.84 | 2343.38 | 1577.94 | 1577.94 | 1577.94 | 1577.94 | 1577.94
1.3 | Mercado | Destinação de entulhos de obra (caçamba coletora) recolhidos por empresa especializada. | mês | 6 | 800 | 1014.8 | 6088.8 | 22.9% | 15.42% | 15.42% | 15.42% | 15.42% | 15.42%
Total do item 1. | [6 empty] | 10233.08
2. |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | Composição 01 | Aterro mecanizado com profundidade de até 3,0 m, com macadame comum saibro de rocha granítica. Incluso raspagem superficial do terreno, espalhamento, regularização e compactação do aterro com o uso de máquinas específicas para tal, descritas a seguir: Retro-escavadeira Pot.:51 kW à diesel, Moto-nivelador 125 HP, 13ton, largura da lâmina 3,7 m, Rolo compactador liso com tandem vibrat. autopop. 7,2 t Pot.:57kw à diesel (para áreas mais distantes da edificação), Compactador de percução (sapo) à gasolina (para a área do entorno da edificação). Contabilizado aterro para o banco de paver. Considerado empolamento de solo de 15%, já contabilizados no quantitativo. | m³ | 2762.195 | 22 | 27.91 | 77092.86
2.2 | Mercado | Adequação do aterro com a construção, respeitando os caimentos representados em projeto. | un | 1 | 800 | 1014.8 | 1014.8
Total do item 2. | [6 empty] | 78107.66
3. |  | ELÉTRICA
3.1 | IPPUJ I21.05.20.10.0007 | Poste de energia elétrica circular 100kg, h = 7m de transição com roldanas. | un | 2 | 460.53 | 650.66 | 1301.32
3.2 | IPPUJ C10.76.50.20.006 | Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² para entrada de energia elétrica - transição. Obs.: Inclusive o terra deverá ser encapado. | m | 94.743 | 20.14 | 28.45 | 2695.44
Total do item 3. | [6 empty] | 3996.76
4.
FUNDAÇÃO
4.1 | Mercado | Locação da estaca (incluso limpeza superficial da área). | un | 1 | 1500 | 1902.75 | 1902.75
4.2 | Mercado | Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca hélice contínua (inclusive transporte do equipamento e transporte e montagem das peças). | un | 1 | 8000 | 10148 | 10148
4.3 | SINAPI 90809 | Estaca hélice contínua monitorada Ø300mm comprimento total de 6 metros das estacas, perfuratriz com torque de 170 KN.m (excluso mobilização e desmobilização). | m | 366 | 57.56 | 73.01 | 26721.66
4.4 | SINAPI 95577 | Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10mm - incluso aço CA-50 Ø6,3mm à Ø10mm, corte e dobra. | kg | 5124 | 6.53 | 8.28 | 42426.72
4.5 | SINAPI 95601 | Arrasamento de estacas pré-moldadas, com corte e preparo de cabeça das estacas. As cabeças das estacas devem ficar niveladas, planas e com armadura de arranque suficiente para ancoragem no bloco. | un | 61 | 33.9486 | 47.96 | 2925.56
4.6 | SINAPI 92792 | Armadura de Aço CA-50 Ø6,3mm, incluso corte e dobra in loco - viga e bloco de coroamento da cerca - ver projeto estrutural da cerca. | kg | 1815.8048 | 6.11 | 7.75 | 14072.49
4.7 | SINAPI 92794 | Armadura de Aço CA-50 Ø10,0mm, incluso corte e dobra in loco - viga e bloco de coroamento da cerca - ver projeto estrutural da cerca. | kg | 1835.7478 | 5.35 | 6.79 | 12464.73
4.8 | Mercado | Execução de fôrma em tábua de pinus para fundação - reaproveitamento 5x - para estruturas de concreto armado (vigas e blocos de coroamento) da cerca, espessura 18mm. Incluso fabricação, Montagem, escoramento, travamento, pontaletes, sarrafos, tábuas, gravatas e todos os complementos necessários.Na base da estrutura utilizar lastro de brita 5cm, já contabilizado no item 7.8. | m² | 1163.432 | 15.312 | 19.42 | 22593.85 | 0.625 | 9.57
4.9 | IPPUJ C10.28.15.10.059 | Concreto usinado bombeado, fck=25MPa, inclusive lançamento e adensamento. Incluso teste de resistência à compressão de 4 corpos de prova por cada caminhão de concreto. Utilização na viga baldrame e blocos de coroamento. | m³ | 52.152 | 370.37 | 523.28 | 27290.1 | 1 | x
|  | MATERIAL | [5 empty] | x = | 15.312
7.4 | IPPUJ C10.84.10.30.015 | Cerca tipo gradil em aço galvanizado na cor verde, altura de 2,30 m com perfis metálicos (40x60)mm chumbados em viga baldrame, com cantoneira de detalhamento conforme projeto, painéis de largura 2,50 m, malha retangular (5x20)cm, instalada. Incluso cápsula de aço galvanizado para acabamento na extremidade superior do tubo de aço. Exclusive viga. Conforme memorial descritivo. As barras verticais e travessas de fixação horizontais unidas através de soldagem. Cerca com revestimento de pintura eletrostática. | m | 349.2 | 180 | 254.31 | 88805.05
4.8 | IPPUJ C20.05.10.25.011 | Remoção de cerca metálica, mourão e viga de concreto. | m² | 324 | 7.74 | 10.94 | 3544.56
4.9 | IPPUJ C10.64.20.25.010 | Portão de correr de gradil 01 folha (4,60x2,30)m em tela malha (5x20)cm e detalhes conforme imagem do memorial descritivo. Incluso acessórios e ferramentas de instalação. Portão de mesmo padrão da cerca gradil. Todas as peças em Aço 100% Galvanizado e com revestimento de pintura eletrostática. Montantes chumbados na viga baldrame da cerca. | m² | 10.58 | 221.09 | 312.37 | 3304.87
4.10 | IPPUJ C10.64.20.25.010 | Portão de abrir de gradil 01 folha (1,20x2,30)m em tela malha (5x20)cm e detalhes conforme imagem do memorial descritivo. Incluso acessórios e ferramentas de instalação. Portão de mesmo padrão da cerca gradil. Todas as peças em Aço 100% Galvanizado e com revestimento de pintura eletrostática. Montantes chumbados na viga baldrame da cerca. | m² | 2.76 | 221.09 | 312.37 | 862.14
Total do item 4. | [6 empty] | 257062.48
5. |  | ACESSIBILIDADE
5.1 | Mercado | Blocos de concreto (paver 35mpa) podotátil direcional, cor vermelha, (20x20x6)cm assentados sobre colchão de pó de pedra 10 cm de espessura compactado - considerando 5% de empolamento. Ver prancha de acessibilidade. | m² | 44.22 | 62.25 | 78.96 | 3491.61
5.2 | Mercado | Blocos de concreto (paver 35mpa) podotátil alerta, cor vermelha, (20x20x6)cm assentados sobre colchão de pó de pedra 10 cm de espessura compactado - considerando 5% de empolamento. Ver prancha de acessibilidade. | m² | 14.96 | 62.25 | 78.96 | 1181.24
5.3 | Mercado | Piso podotátil direcional pvc (25x25)cm - para sobreposição em piso cerâmico, incluso material para colagem e mão de obra. | m² | 30.338 | 91.56 | 116.14 | 3523.46
5.4 | Mercado | Piso podotátil alerta em pvc (25x25)cm - para sobreposição em piso cerâmico, incluso material para colagem e mão de obra. | m² | 10.88 | 91.56 | 116.14 | 1263.6
Total do item 5. | [6 empty] | 9459.91
6. |  | URBANISMO
6.1 | IPPUJ C35.10.25.05.001 | Execução de pavimentação c/ fornecimento de paver cinza (20x10x6)cm incluso lastro de areia fina ou pó de pedra para base. | m² | 1135.82 | 73.66 | 104.07 | 118204.79 | 173141.39
6.2 | IPPUJ C20.05.10.05.015 | Remoção manual de pavimentação em blocos de concreto premoldados com reaproveitamento incluso instalação em local determinado conforme projeto. | m² | 457 | 8.54 | 12.07 | 5515.99
6.3 | IPPUJ C35.12.05.05.010 | Execução de passeio c/ fornecimento de paver colorido esp.: 6 cm, sobre base de brita e lastro de areia, incl. preparação de cx. | m² | 186 | 74.42 | 105.14 | 19556.04
6.4 | Mercado | Bancos em madeira plástica com encosto, cor de madeira itaúba, jatobá ou marfim - 2m de largura e 78 cm de altura, sendo 50cm de altura do chão até base do assento dos bancos. Conferir memorial descritivo. | un | 4 | 350 | 443.98 | 1775.92 | 0.65859
6.5 | IPPUJ C10.84.45.20.015 | Lixeira para coleta seletiva seis cores com identificação de material para: papel, vidro, plástico, orgânico, metal e reciclável - separação -, colocada, incluso pedestal confecionado em ferro Ø 2", pintura epoxi - ver foto memorial. | un | 6 | 109.16 | 154.23 | 925.38 | 0.34141
6.6 | IPPUJ C10.84.45.20.005 | Lixeira tipo strasse padrão (0,45x0,45x1,00)m, corpo e cesto em aço galvanizado, acabamentos em alumínio fundido e madeira nobre tratada. | un | 5 | 336.95 | 476.06 | 2380.3
6.7 | IPPUJ I10.98.10.05.010 | Rede para traves de futebol com fios de 03 mm. Malha de polietileno - polipropileno (12x12) cm. Instalado nas traves. | par | 1 | 124.9 | 176.47 | 176.47
6.8 | IPPUJ I10.98.10.05.005 | Trave para campo de esportes, 8 cm de diâmetro, dimensões (300x200) cm (largura/altura), 100 cm de recuo inferior e 60 cm de recuo superior na cor branca. | par | 1 | 3125.11 | 4415.33 | 4415.33
6.9 | Comp. 02 | Banco com base em paver, assento em tábuas de madeira grápia seca com largura 15cm e espessura 2,5cm parafusadas na argamassa pré-fabricada de cimento colante AC-III com aditivo impermeabilizante com parafusos sextavados sob. ZB 1/4" x 65mm. Dentro do banco terá aterro com macadame comum saibro de rocha granítica e em cima camada de 15cm de brita 1. Incluso mão de obra e ferramentas e excluso aterro. Excluso também o paver, pois o mesmo será utilizado do reaproveitamento do paver existente na entrada a ser removido - conforme projeto. Tela de aço soldada com malha de (150x50)mm em torno do banco para fechamento do paver. Ver imagem no memorial descritivo e projeto. Base de brita em baixo do banco. | un | 3 | 892.3383 | 1260.74 | 3782.22
6.10 | IPPUJ I05.15.05.10.015 | Lastro de brita 1 (para área da academia pública, estacionamento, dentro do banco com base em paver e lastro das fôrmas para estruturas de concreto armado da cerca). 3m de espessura no lastro das fôrmas, 15cm para área da academia pública e estacionamento) e no restante 5cm de espessura. | m³ | 74.4085 | 60.33 | 85.24 | 6342.58
6.11 | Mercado | Poste de iluminação solar fotovoltaico com lâmpadas de LED 30W e 3900 lumens com 5 metros de altura, poste metálico e caixa de proteção da bateria zincada a fogo. Autonomia: 3 dias sem sol. Posição dos postes conforme projeto luminotécnico. | un | 8 | 3778.75 | 4793.34 | 38346.72
6.12 | SINAPI 85180 | Plantio de grama esmeralda em rolo com terra adubada. | m² | 2239 | 12.99 | 16.48 | 36898.72
6.13 | Mercado | Areia média lavada espessura 10cm (para campo esportivo a ser implantado). | m³ | 35.66 | 115 | 145.88 | 5202.08
6.14 | IPPUJ C35.10.15.05.001 | Meio-fio de concreto armado moldado in loco, largura 20cm e altura 15cm. Incluso escavação e aterro apiloado. | m | 220 | 18.86 | 26.65 | 5863
6.15 | IPPUJ C10.88.15.05.205 | Plantio de onze horas coloridas - 25mudas/m² com terra adubada. | un | 203 | 0.44 | 0.62 | 125.86
6.16 | IPPUJ I10.75.05.13.010 | Plantio de arbusto azáleia rosa com altura de no mínimo 70cm com terra adubada. | un | 14 | 13.82 | 19.53 | 273.42
6.17 | IPPUJ C10.88.15.05.115 | Plantio de moréia, planta com altura de 30cm com terra adubada. | un | 18 | 9.08 | 12.83 | 230.94
6.18 | DEINFRA 42872 | Rede de nylon para proteção da quadra de areia existente com estrutura - incluso remoção da rede antiga. | m² | 638 | 15.03 | 20.19 | 12881.22
Total do item 6. | [6 empty] | 262896.98
7. |  | DRENAGEM
7.1 | DEINFRA 43218 | Escavação mecânica de cavas e valas de 1,00 até 4,50 metros. | m³ | 300.75 | 10.35 | 13.9 | 4180.43
7.2 | DEINFRA 42587 | Escavação mecânica de valas até 1m para drenagem de águas pluviais. | m³ | 53.4 | 7.04 | 9.46 | 505.16
7.3 | IPPUJ I16.10.05.05.1045 | Tubo de PVC para drenagem de água pluvial, série R - Ø75mm, com todas as conexões necessárias para completa instalação. Incluso assentamento da tubulação. | m | 116 | 9.73 | 13.75 | 1595
7.4 | IPPUJ I16.10.05.05.1055 | Tubo de PVC para drenagem de água pluvial, série R - Ø150mm, com todas as conexões e ferramentas necessárias para completa instalação. Incluso assentamento da tubulação. | m | 62 | 32.96 | 46.57 | 2887.34 | 354.15
7.5 | IPPUJ I10.05.05.30.130 | Tubo de concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 300mm para águas pluviais. Incluso tábuas para assentamento dos tubos e o assentamento. | m | 31.5 | 49.75 | 70.29 | 2214.14
7.6 | IPPUJ I10.05.05.30.132 | Tubo de concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400mm para águas pluviais. | m | 227 | 57.29 | 80.94 | 18373.38
7.7 | IPPUJ C35.05.15.06.006 | Caixa de passagem (60x60)cm - interno - altura variável, sem grelha para drenagem pluvial em alvenaria de tijolos de concreto furados (10x20x5)cm. Ver detalhes no projeto de drenagem. Incluso tábuas para assentamento dos tubos e o assentamento. | un | 11 | 981.04 | 1386.07 | 15246.77
7.8 | IPPUJ C35.05.15.10.010 | Boca de lobo (1,10x1,10)m - interno - com grelha em concreto para drenagem pluvial em alvenaria de tijolos de concreto furados (10x20x5)cm para tubulação de Ø300mm e Ø400mm.Ver detalhes no projeto de drenagem e especificações no memorial descritivo. | un | 10 | 272.93 | 385.61 | 3856.1
7.9 | Mercado | Elevação das caixas de passagem/inspeção e do tanque séptico/filtro anaeróbio no nível do aterro. | un | 1 | 2000 | 2537 | 2537
7.10 | SINAPI 73883/002 | Execução de sistema espinha de peixe para drenagem do campo de futebol de areia com tubo dreno PEAD Ø110mm corrugado e perfurado flexível, brita nº 01 e manta geotêxtil (bidim) com transpasse de 20 a 30cm. Incluso escavação, manta, tubulação, brita 1, ligação no sistema existente. Vala com dimensões de (40x50)cm. | m³ | 17.98 | 101.7 | 129.01 | 2319.6
Total do item 7. | [6 empty] | 53714.92
8. |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
8.1 | SINAPI 9537 | Limpeza final da obra. | m² | 3762 | 1.5 | 1.9 | 7147.8
Total do item 8. | [6 empty] | 7147.8
9. |  | AS BUILT
9.1 | Mercado | Projeto "As built" (drenagem e implantação). | un | 1 | 4000 | 5074 | 5074
Total do item 9. | [6 empty] | 5074
TOTAL GERAL | [6 empty] | 687693.59
EDMUNDO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA/SC 053875-8
Note on D12: estagioeduca02: PREÇO CONFERIDO COM A EMPRESA COLETORA DE ENTULHOS DE GASPAR (SC COLETORA DE ENTULHOS), NO DIA 25/06/2018, LARISSA LIGOU DIRETAMENTE PARA O LOCAL
Note on G12: estagioeduca02: Valor da empresa sc coletora de entulhos é de r$ 200,00 por semana, e na planilha foi inserido o valor mensal de r$ 800,00 por 08 meses.
Note on F15: estagioeduca01: 4,15m³ para bancos
Note on C25: estagioeduca01: Max Mohr
Note on F27: estagioeduca01: Informação 14kg/m composição IPPUJ
Note on C31: estagioeduca01: Santos ligar Dietrich
Note on F34: estagioeduca01: 17m cerca dupla
Note on F40: estagioeduca01: 201 metros linear
Note on F41: estagioeduca01: 68 un
Note on F42: estagioeduca01: Considerados 10% de perda na hora da execução.
Note on F55: estagioeduca01: 870 brita estacionamento
Note on C56: estagioeduca01: Solaris Tecnologia fotovoltaica

## Cronograma físico-financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Obra : Urbanismo e drenagem da E.E.F. Olímpio Moretto
Local: R. Pref. Leopoldo Schramm, S/N.
Bairro: Gaspar Grande - Gaspar - SC
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO |  | VALOR | PESO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
[5 empty] | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
1. | Serviços preliminares |  | 10233.08 | 1.488% | 3069.924 | 30% | 1534.962 | 15% | 1534.962 | 15% | 1534.962 | 15% | 2558.27 | 25%
2. | Terraplenagem |  | 78107.66 | 11.36% | - | 0% | 39053.83 | 50% | 31243.064 | 40% | 7810.766 | 10% | - | 0%
3. | Elétrica |  | 3996.76 | 0.5812% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 3996.76 | 100%
4. | Cerca |  | 257062.48 | 37.38% | 179943.736 | 70% | 77118.744 | 30% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0%
5. | Acessibilidade |  | 9459.91 | 1.376% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 4729.955 | 50% | 4729.955 | 50%
6. | Urbanismo |  | 262896.98 | 38.23% | - | 0% | - | 0% | 52579.396 | 20% | 131448.49 | 50% | 78869.094 | 30%
7. | Drenagem (3 meses) |  | 53714.92 | 7.811% | - | 0% | - | 0% | 32228.952 | 60% | 21485.968 | 40% | - | 0%
8. | Limpeza final da obra |  | 7147.8 | 1.039% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 7147.8 | 100%
9. | As built |  | 5074 | 0.7378% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 5074 | 100%
VALOR PARCIAL |  |  | 687693.59 | 100% | 183013.66 | 26.61% | 117707.536 | 17.12% | 117586.374 | 17.1% | 167010.141 | 24.29% | 102375.879 | 14.89%
VALOR ACUMULADO |  |  | 687693.59 |  | 183013.66 | 26.61% | 300721.196 | 43.73% | 418307.57 | 60.83% | 585317.711 | 85.11% | 687693.59 | 100%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 150 dias |  |  |  | Gaspar, 21 de setembro de 2018.

## Quantitativos
Memorial de cálculo estrutural cerca
Aço CA-50
Estrutura | local | Ø | Quantidade | Comprimento linear | kg/m | Comprimento total (m) | Peso total | 10%
Bloco de coroamento | Estribo | 6.3 | 61 | 28.1 | 0.245 | 1714.1 | 419.9545 | 461.95
Viga baldrame H = 50cm | Estribo | 6.3 | 929 | 1.18 | 0.245 | 1096.22 | 268.5739 | 295.4313
| Arm. Pele | 6.3 | 4 | 185.8 | 0.245 | 743.2 | 182.084 | 200.2924
| Arm. Long. | 10 | 8 | 185.8 | 0.617 | 1486.4 | 917.1088 | 1008.8197
Viga baldrame H = 100cm | Estribo | 6.3 | 762 | 2.18 | 0.245 | 1661.16 | 406.9842 | 447.6826
| Arm. Pele | 6.3 | 10 | 152.3 | 0.245 | 1523 | 373.135 | 410.4485
| Arm. Long. | 10 | 8 | 152.3 | 0.617 | 1218.4 | 751.7528 | 826.9281
Total | Ø6,3mm | 1815.8048
| Ø10,0mm | 1835.7478
Concreto 25MPa usinado
Estrutura | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Quantidade | Total (m³)
Bloco de coroamento | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 61 | 15.372
Viga baldrame 50cm | 0.15 | 185.8 | 0.5 | 1 | 13.935
viga baldrame 100cm | 0.15 | 152.3 | 1 | 1 | 22.845
52.152
Fôrma para estrutura de concreto armado
Estrutura | Área
Bloco de coroamento | 106.872
Viga baldrame 50cm | 358.28
viga baldrame 100cm | 696.28
1163.432
Note on E6: estagioeduca01: unidade para bloco de coroamento metro linear para viga

## Composição
Comp. 02 | Banco com base em paver e assento de madeira grápia
IPPUJ I05.75.05.05.030 | Tábua em madeira grápia largura 15cm e espessura 2,5cm conforme projeto. | m³ | 0.1614 | 3916.47 | 632.1183
IPPUJ I10.80.20.01.642 | Parafuso sextavado sob. ZB 1/4" x 65mm. | un | 20 | 1.21 | 24.2
IPPUJ I05.15.05.10.015 | Brita 1 | m³ | 0.41 | 60.33 | 24.7353
IPPUJ I05.20.05.10.009 | Argamassa pré-fabricada de cimento colante AC-III com aditivo impermeabilizante para assentamento das tábuas de madeira grápia do banco, para utilização entre os pavers e para revestimento interno do banco. | kg | 151.125 | 0.89 | 134.5012
IPPUJ I05.05.10.15.020 | Tela de aço soldada lisa, malha 150x50mm, bitola 3,00mm | m² | 5.65 | 13.59 | 76.7835
892.3383
Comp. 01 | Aterro mecanicado com espalhamento, regularização e compactação
IPPUJ I30.05.05.15.325 | Rolo compactador liso, tandem vibrat. autopop. 7,2 t (Pot.:57kw/ diesel) | chp | 18 | 154.77 | 2785.86
IPPUJ I30.05.05.15.305 | Retroescavadeira (Pot.:51 kW / diesel) | chp | 24 | 137.69 | 3304.56
IPPUJ I30.05.05.15.285 | Motoniveladora 125 HP, 13ton, largura da lâmina 3,7 m - CHP Diurno | chp | 24 | 162.85 | 3908.4
SINAPI 91533 | Compactador de percução (sapo) à gasolina | h | 40 | 26.3 | 1052
Pregão 26/2018 | Aterro com macadame comum saibro de rocha granítica | m³ | 18 | 2762.195 | 49719.51
60770.33
22
Note on E7: estagioeduca01: 5kg/m² de argamassa