## ORCAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE REFORMA DE COBERTURA
Avenida Olga Wehmuth, 151
Bairro Sete de Setembro - Gaspar/SC
ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI
SERVIÇOS
BDI
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI
1. | REFORMA DA COBERTURA
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | Remoção de telhas. | m² | 133.2
1.1.2 | Remoção de forro de lambri em madeira. | m² | 41.5
1.1.3 | Remoção de testeira em madeira. | m | 42.5
1.1.4 | Reparo de caibros em madeira (reparo em 15% da área efetiva). | m | 25
1.2 | COBERTURA
1.2.1 | Forro em madeira tipo lambri, fixados em caibros de 5X10 cm, incluso fornecimento e instalação. | m² | 41.5
1.2.2 | Telha trapezoidal de aluzinco, TP 40, espessura de 0,5 mm, incluso fornecimento e instalação. | m² | 133.2
1.2.3 | Testeira em madeira de cambará, com seção 20 cm x 2,5 cm, incluso fornecimento e instalação. | m | 42.5
1.2.4 | Calha de alumínio (espessura: 0,7mm), desenvolvimento de 50 cm, incluso fornecimento e instalação. | m | 30.4
SUB TOTAL 01:
2. | COBERTURA NOVA
2.1. | Estrutura metálica para cobertura fixada em edificação existente, com vão de 5 metros, em aço pintado com tinta epoxi, longarinas com espaçamento de 1 metro para apoio das telhas, pilares de apoio com sapatas de concreto armado, incluso materiais necessários para fixação, serviços gerais em alvenaria e pintura de acabamento. Incluso projeto de estrutura metálica e as devidas ART's de projeto, fornecimento e montagem fornecida por engenheiro mecânico. | m² | 30
2.2 | Telha termoacústica trapezoidal 40 mm (Telha PU bandeja) com pingadeira 50 mm, incluso fornecimento e instalação. | m² | 30
2.3 | Rufo superior, (espessura: 0,7 mm), incluso fornecimento e instalação. | m | 10
2.4 | Calha de alumínio, (espessura: 0,7 mm), incluso fornecimento e instalação. | m | 10
SUB TOTAL 02:
3. | LIMPEZA GERAL
3.1 | Limpeza geral. | un. | 1
SUB TOTAL 03:
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO
Gaspar (SC), 03 de setembro de 2018.
Obs.:
1) Valores em reais
2) Todos os serviços descritos incluem o fornecimento de materiais e seus respectivos acessórios, exceto quando especificado o contrário
3) A planilha orçamentária e os projetos referentes aos serviços descritos são partes integrantes de um mesmo objeto e se complementam. No caso de eventuais contradições entre eles, caberá à FISCALIZAÇÃO, em conjunto com o autor dos projetos, sanar essas divergências.

## ORCAMENTO PREÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE REFORMA DE COBERTURA E IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA
Avenida Olga Wehmuth, 151
Bairro Sete de Setembro - Gaspar/SC
ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS
BASE: SINAPI AGOSTO/2018 - MÃO DE OBRA/MATERIAL
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA DE PREÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI
SERVIÇOS
BDI 26,85%
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
REFORMA DA COBERTURA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | REMOÇÃO DOS MATERIAIS
1.1.1 | 97647 | SINAPI | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 133.2 | 2.6 | 3.2981 | 439.3069
1.1.2 | C20.05.05.20.015 | IPPUJ | Desmonte de forro de lambri em madeira | m² | 41.4 | 6.0024 | 7.6141 | 315.2227
1.1.3 | C20.05.10.35.034 | IPPUJ | Remoção diversas em madeira (testeira e 15% dos caibros) | m² | 15.52 | 6.7259 | 8.5318 | 132.4132
SUB-TOTAL: | [7 empty] | 886.9428
1.2 | INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS
1.2.1 | C10.52.10.05.030 | IPPUJ | Forro em madeira tipo lambri, fixados em caibros de 5X10 cm | m² | 41.4 | 108.7671 | 137.9711 | 5712.0015
1.2.2 | C10.36.22.05.005 | IPPUJ | Telha trapezoidal de alumínio esp: 0,5mm, pintada ou envernizada 2 faces | m² | 133.2 | 65.4615 | 83.0379 | 11060.6439
1.2.3 | C10.36.36.05.015 | IPPUJ | Testeira em madeira de cambará com acabamento ondulado | m² | 10.62 | 97.5535 | 123.7466 | 1314.1893
1.2.4 | I05.75.31.05.005 | IPPUJ | Caibro de Itaúba 5x10cm | m | 48.65 | 13.4178 | 17.0205 | 828.0493
1.2.5 | C10.38.22.30.006 | IPPUJ | Calha de alumínio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - colocado | m | 34 | 72.3795 | 91.8134 | 3121.656
SUB-TOTAL: | [7 empty] | 22036.54
2 |  |  | COBERTURA METÁLICA
2.1 | FUNDAÇÃO
2.1.1 | 96527 | SINAPI | Escavação manual de vala para sapata, com previsão de fôrma. | m³ | 2.6 | 100.15 | 127.0403 | 330.3047
2.1.2 | 95954 | SINAPI | Execução de sapata em concreto armado, fck: 25 Mpa. | m³ | 0.648 | 1629.59 | 2067.1349 | 1339.5034
2.1.3 | 74106/001 | SINAPI | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos. | m² | 6.48 | 9.76 | 12.3806 | 80.226
2.1.4 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 1.95 | 39.07 | 49.5603 | 96.6426
SUB-TOTAL: | [7 empty] | 1846.6767
2.2 | ESTRUTURA METÁLICA
2.2.1 | C25.10.15.05.005 | IPPUJ | Estruturas metálicas em aço, inclusive fornecimento, fabricação, galvanização e uma demão de tinta epóxi de ferro com 2,5 mm de espessura (Detalhamento pranchas). | kg | 635.67 | 5.6294 | 7.1409 | 4539.2456
SUB-TOTAL: | [7 empty] | 4539.2456
2.3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
2.3.1 | I16.10.05.05.1050 | IPPUJ | Tubo PVC Série R PBV p/ esg ou águas pluviais predial dn 100mm . | m | 7 | 15.656 | 19.8597 | 139.0178
2.3.2 | 89584 | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | unid | 4 | 28.18 | 35.7463 | 142.9853
2.3.3 | C10.72.15.05.009 | IPPUJ | Anel borracha p/ tubulação PVC PBA Ø 100mm | unid | 4 | 3.9564 | 5.0187 | 20.0748
2.3.4 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical | m | 11.8 | 28.68 | 36.3806 | 429.2908
2.3.5 | I05.80.10.25.012 | IPPUJ | Contra-rufo em alumínio esp: 0,7 mm, desenvolvimento 25 cm, embutido na parede existente | m | 11.8 | 39.5866 | 50.2156 | 592.5442
2.3.6 | C10.38.22.30.005 | IPPUJ | Calha de alumínio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - colocado | m | 11.8 | 72.3795 | 91.8134 | 1083.3982
SUB-TOTAL: | [7 empty] | 2407.3112
2.4 | COBERTURA
2.4.1 | C10.36.20.12.010 | IPPUJ | Telha sanduíche pré-pintada 01 face com enchimento em poliuretano de 35mm, largura de 1000mm e espessura de 0,5mm, incluso fornecimento e instalação. | m² | 39 | 101.8377 | 129.1812 | 5038.0656
SUB-TOTAL: | [7 empty] | 5038.0656
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 36754.7819
Gaspar (SC), 06 de novembro de 2018.
Valores unitários obtidos na tabela do CCOP (IPPUJ/Joinville) Dezembro/2015 - Incluso B.D.I de 26,85% + Correção INCC até Junho de 2018 (13,04%) - Coleta Dados (https://br.advfn.com/indicadores/incc).
Valores unitários obtidos na tabela do SINAPI (Florianópolis) - Agosto de 2018 sem desoneração - Incluso B.D.I de 26,85%
Correção CCOP |  | 13.04%
BDI |  | 26.85%
Jéssica Machado
Engenheira Civil
CREA/SC - 158328-1

## CRONOGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE REFORMA DE COBERTURA E IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA
Avenida Olga Wehmuth, 151
Bairro Sete de Setembro - Gaspar/SC
CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO
| DESCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR | PESO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ITEM |  |  | TOTAL | (%) | MÊS 01
1.1 | REMOÇÃO DOS MATERIAIS |  | 886.9428 | 2.413% | 886.9428 | 100%
1.2 | INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS |  | 22036.54 | 59.96% | 22036.54 | 100%
2.1 | FUNDAÇÃO |  | 1846.6767 | 5.024% | 1846.6767 | 100%
2.2 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 4539.2456 | 12.35% | 4539.2456 | 100%
2.3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 2407.3112 | 6.55% | 2407.3112 | 100%
2.4 | COBERTURA |  | 5038.0656 | 13.71% | 5038.0656 | 100%
VALOR PARCIAL |  |  | 36754.7819 | 100% | 36754.7819 | 100%
VALOR ACUMULADO |  |  |  |  | 36754.7819 | 100%
OBS: Valores em reais
Prazo de execução: 30 dias
GASPAR, 07 DE NOVEMBRO DE 2018
____________________________
Jéssica Machado
Engenheira Civil
CREA/SC - 158328-1