## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educação
OBRA: Projeto Elétrico Interno do CDI Dep. Francisco Mastella
Endereço: R. Francisco Spengler - Poço Grande, Gaspar - SC
[5 empty] | BDI | 26.85% | 2018-10-18 15:27
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | R$ UNITARIO | R$ UNIT.C/BDI | PREÇO TOTAL
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Sinapi 74209/001 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado. | m² | 2 | 315.37 | 400.05 | 800.1
1.2 | Sinapi 85423 | Tela tapume de proteção plástica extrusada para proteção dos ambientes com intervenção, utilização com reaproveitamento em todos os ambientes. | m² | 30.3579 | 7.84 | 9.95 | 302.06
1.3 | Mercado | Remoção de cabeamento existente que será substituído. | un | 1 | 880 | 1116.28 | 1116.28
1.4 | Mercado | Remoção de lâmpadas/luminárias existentes que serão substituídas. | un | 1 | 1100 | 1395.35 | 1395.35
1.5 | Mercado | Remoção de tomadas e interruptores existentes que serão substituídos. | un | 1 | 480 | 608.88 | 608.88
1.6 | Mercado | Remoção de disjuntores e quadro de distribuição existentes que serão substituídos. | un | 1 | 350 | 443.98 | 443.98
4666.65
2. |  | ELÉTRICA
2.1 | Mercado | Abraçadeira plástica 25cm. | un | 400 | 0.18997 | 0.24 | 96
2.2 | IPPUJ C10.76.10.52.011 | Abraçadeira pvc para eletroduto 3/4" cinza de encaixe. | un | 55 | 5.08 | 7.18 | 394.9
2.3 | Mercado | Adaptador PVC condulete 3/4". | un | 51 | 0.45333 | 0.58 | 29.58
2.4 | IPPUJ C10.76.70.30.011 | Armação roldana em PVC para poste de concreto. | un | 2 | 45.29 | 63.99 | 127.98
2.5 | IPPUJ I10.80.25.05.001 | Arruela lisa zincada (Ø 1/4"). | un | 500 | 0.03 | 0.04 | 20
2.6 | IPPUJ C10.76.10.80.051 | Bucha de nylon FU S-6 | un | 400 | 0.63 | 0.89 | 356
2.7 | Sinapi 72252 | Cabo verde com condutor de cobre 750 V, 25mm² - fornecimento e instalação. | m | 50 | 20.83 | 26.42 | 1321
2.8 | Sinapi 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750 V para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Cores e comprimento: amarelo 800m, azul 1200m, cinza 300m, preto 700m, verde 1200m e vermelho 500m. | m | 4700 | 2.82 | 3.58 | 16826
2.9 | Sinapi 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-chama 450/750 V para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Cores e comprimentos: azul 200m, verde 200m e vermelho 200m. | m | 600 | 4.32 | 5.48 | 3288
2.10 | Sinapi 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6,0mm², anti-chama 450/750 V para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Cores e comprimento: azul 300m, preto 300m e verde 300m. | m | 900 | 5.84 | 7.41 | 6669
2.11 | IPPUJ C10.76.10.20.019 | Condulete de PVC, tipo X 5 entradas, para eletroduto de PVC soldável DN25mm (3/4") aparente - inclusive parafusos e buchas, fornecimento e instalação, | un | 51 | 15.28 | 21.59 | 1101.09
2.12 | IPPUJ C10.76.70.10.015 | Grampo de terra duplo com parafuso tipo U 5/8". | un | 5 | 21.62 | 30.55 | 152.75
2.13 | IPPUJ I21.05.15.15.0122 | Curva 90º para eletrocalha perfurada (100x50)mm chapa #16G.F. | un | 3 | 18.06 | 25.52 | 76.56
2.14 | Sinapi 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | un | 9 | 13.06 | 16.57 | 149.13
2.15 | Sinapi 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | un | 17 | 13.72 | 17.4 | 295.8
2.16 | Sinapi 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | un | 1 | 14.77 | 18.74 | 18.74
2.17 | Sinapi 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. | un | 6 | 16.15 | 20.49 | 122.94
2.18 | Deinfra 43397 | Disjuntor trifásico 70A tipo DIN. | un | 1 | 140.43 | 188.63 | 188.63
2.19 | Mercado | Dispositivo DR interruptor diferencial residual 4P 80A 30ma. | un | 1 | 265.5733 | 336.88 | 336.88
2.20 | IPPUJ I21.05.15.15.0050 | Eletrocalha perfurada (100x50x3000)mm chapa #16 G.F. | un | 30 | 52.07 | 73.57 | 2207.1
2.21 | IPPUJ C10.76.10.50.002 | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø25mm (3/4") anti-chama. | m | 400 | 6.1 | 8.62 | 3448
2.22 | Sinapi 91863 | Eletroduto PVC anti-chama liso 25mm (3/4") x 3m. | un | 7 | 25.62 | 32.5 | 227.5
2.23 | IPPUJ C10.76.10.80.070 | Fita isolante 19mm x 20m. | un | 10 | 8.7 | 12.29 | 122.9
2.24 | IPPUJ C10.76.10.30.140 | Luva de acabamento (100x50)mm #16 G.F - flange. | un | 1 | 9.58 | 13.54 | 13.54
2.25 | Mercado | Relé fotocelula/fotoelétrico completo bivolt. | un | 1 | 21.1067 | 26.77 | 26.77
2.26 | IPPUJ C10.76.70.10.020 | Haste de terra em aço revestido de cobre 5/8" x 2,40m. | un | 5 | 59.51 | 84.08 | 420.4
2.27 | Sinapi 91955 | Interruptor paralelo, 1 módulo, incluindo suporte e placa (embutir) - fornecimento e instalação. | un | 2 | 30.52 | 38.71 | 77.42
2.28 | Sinapi 92023 | Interruptor simples, 1 módulo, com 1 tomada de embutir 2P + T, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | un | 14 | 43.68 | 55.41 | 775.74
2.29 | Sinapi 91953 | Interruptor simples, 1 módulo, incluso suporte e placa (embutir) - fornecimento e instalação. | un | 10 | 24.57 | 31.17 | 311.7
2.30 | Sinapi 91959 | Interruptor simples, 2 módulos, incluindo suporte e placa (embutir) - fornecimento e instalação. | un | 1 | 38.76 | 49.17 | 49.17
2.31 | Sinapi 92027 | Interruptor simples, 2 módulos, com 1 tomada de embutir 2P+T, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | un | 3 | 57.86 | 73.4 | 220.2
2.32 | Sinapi 91967 | Interruptor simples, 3 módulos, incluindo suporte e placa (embutir) - fornecimento e instalação. | un | 2 | 52.95 | 67.17 | 134.34
2.33 | Sinapi 92001 | Tomada de embutir universal, 1 módulo, 2P + T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | un | 82 | 27.76 | 35.21 | 2887.22
2.34 | Sinapi 92005 | Tomada de embutir universal, 2 módulos, 2P + T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | un | 7 | 52.42 | 66.49 | 465.43
2.35 | IPPUJ I21.05.15.15.0245 | Emenda interna para eletrocalha perfurada (100x50)mm chapa #16 G.F. | un | 30 | 2.72 | 3.84 | 115.2
2.36 | Sinapi 97589 | Luminária tipo plafon quadrada branca, de sobrepor, com 1 lâmpada LED 18W - fornecimento e instalação. | un | 25 | 33.6 | 42.62 | 1065.5
2.37 | Sinapi 97592 | Luminária tipo plafon quadrada branca, de sobrepor, com 1 lâmpada LED 24W - fornecimento e instalação. | un | 35 | 100.53 | 127.52 | 4463.2
2.38 | Sinapi I21.05.10.10.0330 | Lâmpada LED, E-27 9W. | un | 12 | 17.86 | 22.66 | 271.92
2.39 | IPPUJ I10.80.20.12.005 | Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" com porca e arruela de pressão. | un | 500 | 0.73 | 1.03 | 515
2.40 | Mercado | Parafuso Chipboard Cabeça Chata philips (4x40)mm. | un | 400 | 0.09 | 0.11 | 44
2.41 | IPPUJ I10.80.20.21.005 | Parafuso sextavado rosca soberba inox 1/4'' (M6) X 50mm (diâm. X compr.). | un | 2 | 0.53 | 0.75 | 1.5
2.42 | Mercado | Plafon fixo plástico com soquete porcelana. | un | 12 | 5.5 | 6.98 | 83.76
2.43 | IPPUJ C10.76.10.80.020 | Porca sextavada Ø 1/4". | un | 500 | 0.36 | 0.51 | 255
2.44 | IPPUJ C10.76.10.70.005 | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – Classe II – 45KA. | un | 3 | 142.51 | 201.35 | 604.05
2.45 | IPPUJ C10.76.10.15.007 | Quadro de distribuição de sobrepor c/ barramento trifásico p/ 50 disjuntores monopolares (42 a serem utilizados + 8 reservas), mais disjuntor geral (separado) com barramento de 150A. | un | 1 | 704.26 | 995.02 | 995.02
2.46 | Sinapi 97600 | Refletor externo em alumínio e vidro com suporte e alça, lâmpada 100W - fornecimento e instalação. | un | 2 | 202.38 | 256.72 | 513.44
2.47 | Mercado | Rolo de estanho 1mm 500g. | un | 1 | 71.89 | 91.19 | 91.19
2.48 | IPPUJ C10.76.10.60.010 | Sensor de presença tipo sobrepor com suporte para fixação na propria luminária, | un | 2 | 47.42 | 67 | 134
2.49 | IPPUJ I21.05.15.15.0201 | Tê para eletrocalha, dimensão: (100x50)mm. | un | 11 | 27.62 | 39.02 | 429.22
2.50 | IPPUJ I21.05.15.25.0388 | Tampa para tomada condulete. | un | 51 | 1.96 | 2.77 | 141.27
2.51 | Mercado | Tê vertical de descida (100x50)mm. | un | 1 | 28.9 | 36.66 | 36.66
52718.34
3. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | Mercado | Manutenção quadro medidor - entrada (revisão/redimensionamento), inclusive possíveis reparos e substituição de materiais, acessórios para boa funcionalidade e demanda da edificação. E, se necessário, possíveis trâmites junto à CELESC para aumento da capacidade demanda (disjuntores com maior potência). | un | 1 | 800 | 1014.8 | 1014.8
3.2 | Mercado | Manutenção da caixa de inspeção existente, com substituição de materiais e acessórios. | un | 1 | 280 | 355.18 | 355.18
3.3 | Mercado | Reparo em alvenaria em casos de dano, incluso rasgo, fechamento, revestimento e pintura com tinta igual a existente. | un | 1 | 400 | 507.4 | 507.4
1877.38
4. |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
4.1 | SINAPI 9537 | Limpeza final da obra - incluso destinação correta dos materiais e resíduos. | m² | 640.4 | 2.44 | 3.1 | 1985.24
1985.24
5. |  | AS BUILT
5.1 | Mercado | As built de projeto elétrico. | un | 1 | 2500 | 3171.25 | 3171.25
3171.25
TOTAL GERAL | [6 empty] | 64418.86
EDMUNDO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA/SC 053875-8
Note on C18: estagioeduca01: https://fabianipecas.com.br/produtos/abracadeira-nylon-25cm-preta-cinta-plastica-100
Note on C20: estagioeduca01: Impressões
Note on C36: estagioeduca01: Impressões
Note on C42: estagioeduca01: Americanas, Shop time e Magazine Luiza. Impressões.
Note on C57: estagioeduca01: https://www.wurth.com.br/wurth/b2c/produto?R=parafuso-chipboard-cabeca-chata-philips-prod740016-60002
Note on C59: estagioeduca01: https://www.casasbahia.com.br/decoracao/IluminacaodeCasa/Plafons/Plafon-de-Teto-Soquete-de-Porcelana---cod.-1809-8657042.html?gclid=Cj0KCQjw6fvdBRCbARIsABGZ-vQUqAZYbiIMI7L55EOqeyAKzROdh2WO-z5G5C4UzEp71s77_Y4fGG0aAtcbEALw_wcB&utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=8657042&idLojista=18618&s_kwcid=AL!427!3!266277279825!!!g!440835351048!&utm_campaign=Deco_Iluminacao_Shopping&ef_id=WnsnGwAAAJ0tfBOf:20181011190122:s https://www.telhanorte.com.br/plafon-em-termoplastico-para-lampada-e27-com-soquete-de-porcelana-branco-bronzearte-1490338/p
Note on C64: estagioeduca01: http://www.baudaeletronica.com.br/rolo-de-solda-estanho-500g-1mm-best.html
Note on C68: estagioeduca01: https://www.fg.com.br/te-vertical-descida-100-x50mm-ch--20-pre-galvanizado-936842---cemar/p
Note on G79: estagioeduca01: No IPPUJ ~R$19,00 - ver

## Cronograma físico-financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Obra : Reforma das instalações elétricas do CDI Deputado Francisco Mastella
Local: Rua Francisco Spengler
Bairro: Poço Grande - Gaspar - SC
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO |  | VALOR | PESO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
[5 empty] | MÊS 01 |  | MÊS 02
1. | Serviços preliminares |  | 4666.65 | 7.875% | 4666.65 | 100% | 0 | 0%
2. | Elétrica |  | 52718.34 | 88.96% | 23723.253 | 45% | 28995.087 | 55%
3. | Serviços complementares |  | 1877.38 | 3.168% | 563.214 | 30% | 1314.166 | 70%
4. | Limpeza final da obra |  | 1985.24 | 3.35% | 0 | 0% | 1985.24 | 100%
5. | As built |  | 3171.25 | 5.351% | 0 | 0% | 3171.25 | 100%
VALOR PARCIAL |  |  | 59262.37 | 100% | 28953.117 | 48.86% | 30309.253 | 51.14%
VALOR ACUMULADO |  |  | 59262.37 |  | 28953.117 | 48.86% | 59262.37 | 100%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 60 dias |  |  |  |  | Gaspar, 18 de outubro de 2018.