## Plan3
|  |  |  | CUB maio 2019 |  | 1851.79
Indices de Atualização Preços (DNIT):
|  |  |  | Deinfra | Janeiro/18= | 220.124
[5 empty] | Abril/19= | 226.119
[5 empty] | k= | 1.0272
|  |  |  | DAER | Maio/18= | 222.637
[5 empty] | Abril/19= | 226.119
[5 empty] | k= | 1.0156
Item | Descrição | und | Qtd | Custo Unit | Referência | Custo Total
1 | PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA
1.1 | Estudo Preliminar do Parque Náutico e de Lazer | m² | 15724 | 0.89966 | CAU | 14146.2856
1.2 | Anteprojeto do Parque Náutico e de Lazer | m² | 15724 | 2.699 | CAU | 42438.8567
1.3 | Projeto Executivo do Parque Náutico e de Lazer | m² | 15724 | 5.398 | CAU | 84877.7134
| Subtotal |  |  |  |  | 141462.8556
2 | PROJETOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES
2.1 | Área de acesso ao rio, arquibancada/ deck
2.1.1 | Projeto Estrutural de Estabilização de Taludes - Muro arrimo/Gabião | m² | 2486.51 | 19.92 | DAER | 49531.2792
2.2 | Estrutura de apoio a navegação fluvial - Atracadouro
2.2.2 | Projeto Estrutural | und | 1 | 29572.07 | Composição | 29572.07
2.3 | Edificação
2.3.2 | Projeto Arquitetônico | m² | 150 | 19.33 | DEINFRA | 2899.5
2.3.3 | Projeto Estrutural | m² | 150 | 12.89 | DEINFRA | 1933.5
2.3.4 | Projeto Elétrico | m² | 150 | 6.38 | DEINFRA | 957
2.3.5 | Projeto Hidrosanitário | m² | 150 | 6.38 | DEINFRA | 957
2.3.6 | Projeto Prevenção Incêndio | m² | 150 | 6.38 | DEINFRA | 957
2.4 | Projeto de drenagem pluvial do parque | m² | 15724 | 19.33 | CAU | 13333.11
2.5 | Projeto elétrico do parque | m² | 15724 | 19.33 | CAU | 8888.74
| Subtotal |  |  |  |  | 109029.1992
| TOTAL |  |  |  | R$ | 250492.0548

## cronograma físico-financeiro
Empreendimento: OCUPAÇÃO DE VAZIO URBANO - SANTA TEREZINHA
| DESCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | 100 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ITEM |  | TOTAL | (%) | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS |  | 6 MÊS
1.00 | PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA | 141462.8556
1.1 | Estudo Preliminar do Parque Náutico e de Lazer | 14146.2856 | 5.647% | - | 0% | 14146.2856 | 100% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0%
1.2 | Anteprojeto do Parque Náutico e de Lazer | 42438.8567 | 16.94% | - | 0% | - | 0% | 42438.8567 | 100% | - | 0% | - | 0% | - | 0%
1.3 | Projeto Executivo do Parque Náutico e de Lazer | 84877.7134 | 33.88% | [8 empty] | 84877.7134 | 100%
2 | PROJETOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES | 109029.1992
2.1 | Área de acesso ao rio, arquibancada/deck
2.1.1 | Projeto Estrutural de Estabilização de Taludes - Muro arrimo/Gabião | 49531.2792 | 19.77% | [10 empty] | 49531.2792 | 100%
2.2 | Estrutura de apoio a navegação fluvial -Atracadouro
2.2.2 | Projeto Estrutural | 29572.07 | 11.81% | [10 empty] | 29572.07 | 100%
2.3 | Edificação
2.3.1 | Projeto Arquitetônico | 2899.5 | 1.158% | [8 empty] | 2899.5 | 100%
2.3.2 | Projeto Estrutural | 1933.5 | 0.7719% | [8 empty] | 1933.5 | 100%
2.3.3 | Projeto Elétrico | 957 | 0.382% | [8 empty] | 957 | 100%
2.4.5 | Projeto Hidrosanitário | 957 | 0.382% | [8 empty] | 957 | 100%
2.4.6 | Projeto Prevenção Incêndio | 957 | 0.382% | [8 empty] | 957 | 100%
2.5 | Projeto de drenagem pluvial do parque | 13333.11 | 5.323% | [10 empty] | 13333.11 | 100%
2.6 | Projeto elétrico do parque | 8888.74 | 3.549% | [10 empty] | 8888.74 | 100%
VALOR MÊS |  | 250492.0548 | 100% | - | 0% | 14146.2856 | 5.647% | 42438.8567 | 16.94% | 0 | 0% | 92581.7134 | 36.96% | 101325.1992 | 40.45%
VALOR ACUMULADO |  | 250492.0548 | 100% | - | 0% | 14146.2856 | 5.647% | 56585.1423 | 22.59% | 56585.1423 | 22.59% | 149166.8556 | 59.55% | 250492.0548 | 100%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 180 dias
Gaspar, 23 de maio de 2019
Cleverton João Batista
Secretário de Planejamento Territorial