## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
DATA: MARÇO/2011
Referente: PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NO MORRO DO SAMAE
Avenida das Comunidades
ORÇAMENTO BASEADO NOS PREÇOS DA TABELA SINAPI
COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | TOTAL
|  |  | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS
1 | DRENAGEM SUPERFICIAL DO MACIÇO | 26923.53
| PORCENTAGEM EXECUTADA |  | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| VALOR EXECUTADO |  | 8077.059 | 18846.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26923.53
2 | EXECUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO EM MAT. DE 2ª CAT. COM FACE EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA | 2445897.38
| PORCENTAGEM EXECUTADA |  | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
| VALOR EXECUTADO |  | 0 | 244589.738 | 244589.738 | 489179.476 | 489179.476 | 489179.476 | 489179.476 | 0 | 0 | 0 | 2445897.38
3 | EXECUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO EM MAT. DE 2ª CAT. COM FACE EM CONCRETO PROJETADO | 992508.01
| PORCENTAGEM EXECUTADA |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 0% | 0% | 100%
| VALOR EXECUTADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 198501.602 | 198501.602 | 198501.602 | 397003.204 | 0 | 0 | 992508.01
4 | MURO DE CONCRETO ARMADO | 113015.46
| PORCENTAGEM EXECUTADA |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
| VALOR EXECUTADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11301.546 | 33904.638 | 33904.638 | 33904.638 | 113015.46
5 | PLACA DE OBRA | 1605.18 | 1499.7
| PORCENTAGEM EXECUTADA |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| VALOR EXECUTADO |  | 1605.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.18
6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS | 71598.99 | 35000 | [8 empty] | 35330.31
| PORCENTAGEM EXECUTADA |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
| VALOR EXECUTADO |  | 35799.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35799.495 | 71598.99
| TOTAL DOS SERVIÇOS | 3651548.55 | 45481.734 | 263436.209 | 244589.738 | 489179.476 | 687681.078 | 687681.078 | 698982.624 | 430907.842 | 33904.638 | 69704.133
| PORCENTAGEM DA OBRA |  | 8.46% |  | 20.09% |  | 37.67% |  | 30.94% |  | 2.837% |  | 100
| TOTAL MENSAL |  | 308917.943 |  | 733769.214 |  | 1375362.156 |  | 1129890.466 |  | 103608.771 |  | 3651548.55
Rep | 3026854.39 | 82.89% | 37700.878 | 218368.4633 | 202746.1807 | 405492.3614 | 570035.0033 | 570035.0033 | 579403.1204 | 357189.6349 | 28104.3511 | 57779.3936
Cont | 624694.16 | 17.11% | 7780.856 | 45067.7457 | 41843.5573 | 83687.1146 | 117646.0747 | 117646.0747 | 119579.5036 | 73718.2071 | 5800.2869 | 11924.7394
SOLY WALTRICK ANTUNES FILHO
Engenheiro Civil
CREA/SC 036.717-9
Gaspar, março de 2011.