## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Administração: PEDRO CELSO ZUCHI
MARILUCI DESCHAMPS ROSA
PROJETO - REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO - BELA VISTA
RUA ADRIANO KORMANN , S/N
BAIRRO BELA VISTA - GASPAR/SC
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO |  | VALOR | PESO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
|  |  | TOTAL | (%) | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07
1. | Serviços Peliminares |  | 33011.53 | 5.657% | 26409.224 | 80% | 6602.306 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2. | Movimentação de Terra |  | 1086.2 | 0.1861% | 1086.2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3. | Infra-Estrutura |  | 147873.53 | 25.34% | 29574.706 | 20% | 118298.824 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4. | Supra-Estrutura |  | 192804.1 | 33.04% | 0 | 0% | 19280.41 | 10% | 154243.28 | 80% | 19280.41 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5. | Impermeabilização |  | 154.07 | 0.0264% | 154.07 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6. | Esquadrias |  | 7384.7 | 1.265% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7384.7 | 100% | 0 | 0%
7. | Vidros |  | 2187.16 | 0.3748% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2187.16 | 100% | 0 | 0%
8. | Pavimentação |  | 47774.22 | 8.187% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23887.11 | 50% | 23887.11 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0%
9. | Pinturas |  | 50638.18 | 8.678% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15191.454 | 30% | 30382.908 | 60% | 5063.818 | 10%
10. | Instalações Hidro-sanitárias |  | 5756.69 | 0.9865% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5756.69 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
11. | Instalações Elétricas |  | 15390.17 | 2.637% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3078.034 | 20% | 12312.136 | 80% | 0 | 0%
12. | Preventivo de Incêndio |  | 14703.29 | 2.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14703.29 | 100%
13. | Drenagem Pluvial |  | 19896.66 | 3.41% | 0 | 0% | 9948.33 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9948.33 | 50%
14. | Cobertura |  | 38955.8 | 6.676% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7791.16 | 20% | 31164.64 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15. | Serviços Complementares |  | 3501.07 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3501.07 | 100% | 0 | 0%
16. | Limpeza da Obra |  | 1330.89 | 0.2281% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1330.89 | 100%
17. | As Built |  | 1100 | 0.1885% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1100 | 100%
VALOR PARCIAL |  |  | 583548.26 | 100% | 57224.2 | 9.806% | 154129.87 | 26.41% | 162034.44 | 27.77% | 74332.16 | 12.74% | 47913.288 | 8.211% | 55767.974 | 9.557% | 32146.328 | 5.509%
VALOR ACUMULADO |  |  | 583548.26 |  | 57224.2 | 9.806% | 211354.07 | 36.22% | 373388.51 | 63.99% | 447720.67 | 76.72% | 495633.958 | 84.93% | 551401.932 | 94.49% | 583548.26 | 100%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 210 dias
Gaspar,07 de abril de 2011.
EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR | [8 empty] | RENATO CESAR ZIMMERMANN
Engenheiro Civil | [8 empty] | Diretor Presidente
CREA/SC 053.875-8 | [8 empty] | Fundação Municipal de Esportes - FME