## Cronograma
ANEXO II - Cronograma Físico-Financeiro
| (1) Qtde | Un. | (2) Valor Unitário de Referência (R$) | (3) = (1)*(2) Valor total da Etapa/Fase em (R$) | MESES
Etapa / Fase |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA CADASTRAL |  |  |  | 785974.54 | 88626.38 | 88626.38 | 190375.05 | 150225.29 | 150225.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 Cobertura Aerofotogramétrica para obtenção de fotografias aéreas coloridas da área urbana, na escala de 1:8.000 | 90 | km² | 1267.36 | 114062.63 | MESES 1: 48476.62; MESES 2: 48476.62
1.2 Apoio básico e suplementar de campo e Implantação de Rede de Referencia Topográfica. | 90 | km² | 941.25 | 84712.5 | MESES 1: 24001.88; MESES 2: 24001.88; MESES 3: 24001.88
1.3 Aerotriangulação Digital | 90 | km² | 633.25 | 56992.5 | MESES 1: 16147.88; MESES 2: 16147.88; MESES 3: 16147.88
1.4 Restituição Estereofotogramétrica planialtimétrica digital, na escala 1:2.000 para construção da Base Cartográfica da área urbana | 90 | km² | 3562.85 | 320656.28 | MESES 3: 90852.61; MESES 4: 90852.61; MESES 5: 90852.61
1.5 Geração de Ortofotocartas Digitais Coloridas da Área Urbana, na escala 1:2.000 | 90 | km² | 1613.06 | 145175.63 | MESES 3: 41133.1; MESES 4: 41133.1; MESES 5: 41133.1
1.6. Estruturação da Base Cartográfica Cadastral - Geocodificação e Validação das Informações Cadastrais | 20000 | unid. | 3.22 | 64375 | MESES 3: 18239.58; MESES 4: 18239.58; MESES 5: 18239.58
2. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22288.81 | 22288.81 | 17960.34 | 17960.34 | 13631.87 | 13631.87
2.1 Atualização Cadastral Imobiliária | 20000 | unid.
2.2 Atualização Cadastral Logradouros/Secao | 2000 | unid.
2. SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS |  |  |  | 116594.25 |  |  |  | 17960.34 | 17960.34 | 17960.34 | 17960.34 | 13631.87 | 13631.87
2.1 Integração do Modelo de Dados do Geoprocessamento à estrutura de dados do Sistema de Gestão | 180 | horas | 113.16 | 20369.25 | MESES 4: 4328.47; MESES 5: 4328.47; MESES 6: 4328.47; MESES 7: 4328.47
2.2. Implantação do Sistema DeskTop | 1 | unid. | 40675 | 40675 |  |  |  | 5762.29 | 5762.29 | 5762.29 | 5762.29 | 5762.29 | 5762.29
2.3. Implantação do Sistema WEB | 1 | unid. | 55550 | 55550 |  |  |  | 7869.58 | 7869.58 | 7869.58 | 7869.58 | 7869.58 | 7869.58
3. GESTÃO TERRITORIAL |  |  |  | 162400 | 29213.65 | 29213.65 | 6327.4 | 2624.59 | 2624.59 | 13002.03 | 20094.43 | 17469.84 | 17469.84
3.1. Sistema de Fiscalização e Acompanhamento Cadastral | 1 | unid. | 53850 | 53850 | MESES 1: 22886.25; MESES 2: 22886.25
3.2 Assessoria e treinamento nas atividades de atualização do cadastro técnico | 240 | horas | 93.05 | 22332 | MESES 1: 6327.4; MESES 2: 6327.4; MESES 3: 6327.4
3.3. Planejamento Urbano e Organização Territorial | bar: MESES 4 to MESES 9
3.3.1. Estruturação de dados do Zoneamento Urbano e Legislação | 120 | horas | 102.93 | 12351 | MESES 4: 2624.59; MESES 5: 2624.59; MESES 6: 2624.59; MESES 7: 2624.59
3.3.2. Consulta de Viabilidade para construção na WEB | 1 | unid. | 48835 | 48835 | MESES 6: 10377.44; MESES 7: 10377.44; MESES 8: 10377.44; MESES 9: 10377.44
3.4. Saúde e Socioeconomia | 120 | horas | 96.8 | 11616 | MESES 7: 3291.2; MESES 8: 3291.2; MESES 9: 3291.2
3.5. Consolidação e insersão das Bases Territoriais existentes (Setores Censitários ano disponível do IBGE, Bairros, Distritos, unidades de educação, etc.) | 120 | horas | 111.8 | 13416 | MESES 7: 3801.2; MESES 8: 3801.2; MESES 9: 3801.2
5. RECUPERAÇÃO FISCAL |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1 Planta Genérica de Valores | 0 | vb |  |  | MESES 1: #VALUE!; MESES 2: #VALUE!; MESES 3: #VALUE!; MESES 5: #VALUE!; MESES 8: #VALUE!
5.2 Atualização Cadastral Imobiliária | 0 | vb |  |  | MESES 4: #VALUE!; MESES 6: #VALUE!; MESES 7: #VALUE!; MESES 9: #VALUE!
6. CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL, ASSESSORIA, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 Palestras Institucionais, cursos de capacitação, treinamentos em cartografia, geoprocessamento e sistema gerenciador de SIG | 0 | vb
6.2 Assessoria, Consultoria e Suporte complementar às atividades do projeto | 0 | mês
4. TREINAMENTO E SUPORTE |  |  |  | 62850 | 5935.83 | 5935.83 | 5935.83 | 5935.83 | 5935.83 | 5935.83 | 5935.83 | 5935.83 | 5935.83
4.1. Treinamento e capacitação | 240 | horas | 104.23 | 25014 | 2362.43 | 2362.43 | 2362.43 | 2362.43 | 2362.43 | 2362.43 | 2362.43 | 2362.43 | 2362.43
4.2. Manutenção e Atualização do Sistema | 360 | horas | 105.1 | 37836 | 3573.4 | 3573.4 | 3573.4 | 3573.4 | 3573.4 | 3573.4 | 3573.4 | 3573.4 | 3573.4
0
% Acumulado
Valor Parcial
Valor Total / Acumulado |  |  |  | 1127818.79