## ORÇ.GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBJETO: | PASSARELAS PONTE DO GIRASSOL |  |  |  | PROGRAMA: | AVANÇAR GASPAR
RUA BARÃO DO RIO BRANCO
| BAIRRO CENTRO |  |  |  | BDI |  | 23.67%
GASPAR - SC
PLANILHA DE ORÇAMENTO
[9 empty] | ACRÉSCIMO |  | SUPRESSÃO |  | REPROGRAMADO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | VALOR UNIT COM BDI R$ | VALOR TOTAL R$ | QUANT. | VALOR TOTAL (R$) | QUANT. | VALOR TOTAL (R$) | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI/ ago. 2019 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 3 | 323.95 | 400.63 | 1201.89 | 26826.97 | 8690596.9315 | 0 | 0 | 26829.97 | 323.95 | 8691568.78
1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | Mobilização, manobra e desmobilização | unid. | 1 | 4890.91 | 6048.59 | 6048.59
1.3 | MERCADO | 1 | Banheiro químico com lavatório considerando limpeza semanal | mês | 3 | 730 | 902.79 | 2708.37 | 1240 | 905200 | 0 | 0 | 1243 | 730 | 907390
1.4 | COMPOSIÇÃO | 2 | Locação de obra com equipamentos topográficos, acompanhamento, levantamento, seções e nota de serviço | m² | 140 | 9.55 | 11.81 | 1653.4
1.5 | SICRO/ jan. 2019 | 5213385 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes | unid. | 4 | 68.14 | 84.27 | 337.08
1.6 | SICRO/ jan. 2019 | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes | unid. | 12 | 5.99 | 7.41 | 88.92
1.7 | SICRO/ jan. 2019 | 5213842 | Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito | m | 70 | 0.17 | 0.21 | 14.7 | 0 | 0 | 70 | 11.9
[8 empty] | 12052.95 |  | 9595796.9315 |  | 0 |  |  | 9598958.78 | 4855.15
2 |  |  | ESTRUTURA
2.1 | MERCADO | 2 | Passarela em estrutura metálica, perfil "I", engastada na lateral da ponte, longarina em perfil U fixado na transversal, aplicação de galvanização e pintura eletrostática na cor verde folha, conforme projeto. Incluso material e mão de obra para montagem da estrutura. Largura: 2,75m | m | 69.2 | 2040.96 | 2524.06 | 174664.95
2.2 | MERCADO | 3 | Chapa piso xadrez em alumínio fixada sobre longarinas em perfil U, conforme projeto. Materiial e mão de obra para montagem. Largura: 2,00m | m | 69.2 | 851.6 | 1053.17 | 72879.36
2.3 | MERCADO | 4 | Guarda-corpo em estrutura metálica com aplicação de galvanização e pintura eletrostática verde folha, conforme projeto. Incluso material e mão de obra para montagem. H:1,14m. | m | 69.2 | 492.69 | 609.31 | 42164.25 | 152.8 | 75283.032 | 0 | 0 | 222 | 42.22 | 9372.84
[8 empty] | 289708.56 |  | 75283.032 |  | 0 |  |  | 9372.84 | 234259.37
3 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | SINAPI/ ago. 2019 | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | m3 | 3 | 43.97 | 54.38 | 163.14 | 28 | 1231.16 | 0 | 0 | 31 | 602.78 | 18686.18
3.2 | COMPOSIÇÃO | 3 | Muro em alvenaria com fundação, reboco 2 faces, altura útil 1,80m | m | 6.6 | 256.12 | 316.74 | 2090.48
3.3 | SINAPI/ ago. 2019 | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura de 6cm. | m2 | 7.7 | 55.02 | 68.04 | 523.91
3.4 | COMPOSIÇÃO | 4 | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento de 50% dos materiais | m2 | 4 | 27.54 | 34.06 | 136.24
3.5 | COMPOSIÇÃO | 5 | Lixamento com lixa e tratamento do concreto para recuperação do guarda corpo existene | m2 | 93.02 | 8.84 | 10.93 | 1016.71
3.6 | SINAPI/ ago. 2019 | C - 84665 | Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado (pintura dos guarda corpos existentes) na cor amarelo ouro | m2 | 93.02 | 21.59 | 26.7 | 2483.63
3.7 | COMPOSIÇÃO | 6 | Execução de guarda corpo em concreto armado | unid. | 1 | 244.37 | 302.21 | 302.21
[8 empty] | 6716.32 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 5430.84
TOTAL | [7 empty] | 308477.83 | [7 empty] | 244545.36
Obs: Valores expresso em reais R$
Obs.: Referencial SINAPI Agosto 2019. Referencial SICRO Janeiro 2019 - Índices de reajustamento de obras rodoviárias. Indice Nacional - Jan (749,517) Ago (769,951). i=1,02726 | [11 empty] | Gercio I. Kussunoki
Obs.: Os custos de frete estão inclusos na cotação do item 2.
2019-10-07 | [11 empty] | CREA SC 055572-6
| __________________________________________ |  |  | __________________________________________
| Vinícius Liedtke Garcia |  |  | Vanderlei Schmitz
| Engenheiro Civil |  |  | Engenheiro Civil
| CREA SC 162393-8 |  |  | CREA SC 147494-1

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS
Proponente |  | Prefeitura Municipal de Gaspar |  | Gaspar/SC
Objeto |  |  |  | Empreendimento/Apelido
Passarelas Ponte do Girassol |  |  |  | Passarelas Ponte do Girassol
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UND | DATA BASE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
01 |  |  | MOBILIZAÇÃO, MANOBRA E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | mês |  |  | 4890.91
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE
|  |  | 2% VALOR DA OBRA EXCLUSO O BDI | UND | 0.02 | 244545.36 | 4890.91
Considerando a aquisição com entrega da maior parte dos materiais e mobilização apenas de ferramentas e máquinas de pequeno porte.
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UND | DATA BASE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
02 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, ACOMPANHAMENTO, LEVANTAMENTO, SEÇÕES E NOTA DE SERVIÇO | m2 |  |  | 9.55
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO OU DO SERVIÇO | UNIDADE | COEFICIENTE
| SINAPI/ ago. 2019 | I - 6204 | SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5X15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | m | 0.04 | 17.2 | 0.69
| SINAPI/ ago. 2019 | I - 7247 | LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRÔNICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPÉ | h | 0.1 | 2.07 | 0.21
| SINAPI/ ago. 2019 | I - 7252 | LOCAÇÃO DE NÍVEL ÓPTICO COM PRECISÃO DE 0,7MM, AUMENTO DE 32X | h | 0.1 | 2.07 | 0.21
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 10.21 | 6.13
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 22.45 | 2.25
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 28.65 | 0.06
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UND | DATA BASE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
03 |  |  | MURO EM ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL ATÉ 1,80M | m |  |  | 256.12
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO OU DO SERVIÇO | UNIDADE | COEFICIENTE
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 4 UTILIZAÇÕES | m2 | 0.36 | 81.39 | 29.3
| SINAPI/ ago. 2019 | I - 42 | AÇO CA-60, 7,0MM VERGALHÃO | kg | 1.07 | 4.77 | 5.1
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0743 | 17.08 | 1.27
| SINAPI/ ago. 2019 | C- 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2719 | 23.37 | 6.35
| SINAPI/ ago. 2019 | I - 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25MM (0,01 KG/M) | kg | 0.025 | 12 | 0.3
| SINAPI/ ago. 2019 | I - 39017 | ESPAÇADOR/DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | unid. | 1.9967 | 0.13 | 0.26
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m2 | 2 | 73.15 | 146.3
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 74154/001 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA | m3 | 0.16 | 4.71 | 0.75
| SINAPI/ ago. 2019 | C- 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m2 | 3.8 | 5.51 | 20.94
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM | kg | 0.92 | 10.33 | 9.5
| SINAPI/ ago. 2019 | I - 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP=100+/-20MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO | m3 | 0.017 | 260.9 | 4.44
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 23.53 | 14.12
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 16.64 | 9.98
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m3 | 0.02 | 375.333 | 7.51
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UND | DATA BASE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
04 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO DE 50% DOS MATERIAIS | m2 |  |  | 27.54
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO OU SERVIÇO | UNIDADE | COEFICIENTE
| SINAPI/ ago. 2019 | I - 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m3 | 0.0284 | 67.5 | 1.92
| SINAPI/ ago. 2019 | I - 4741 | PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m3 | 0.00325 | 59.66 | 0.19
| SINAPI/ ago. 2019 | I - 36155 | PAVER 20CM X 10CM, E=6CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR NATURAL | m2 | 0.52435 | 32.68 | 17.14
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.19875 | 23.37 | 4.64
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.19875 | 16.64 | 3.31
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25KN (2500KGF), POTÊNCIA DE 5,5CV - CHP DIURNO | CHP | 0.00205 | 4.36 | 0.01
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25KN (2500KGF), POTÊNCIA DE 5,5CV - CHI DIURNO | CHI | 0.09735 | 0.59 | 0.06
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13hp, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETOO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14X1") - CHP DIURNO | CHP | 0.02415 | 9.03 | 0.22
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13hp, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETOO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14X1") - CHI DIURNO | CHI | 0.0752 | 0.69 | 0.05
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UND | DATA BASE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
05 |  |  | LIXAMENTO COM LIXA E TRATAMENTO DO CONCRETO PARA RECUPERAÇÃO DO GUARDA CORPO EXISTENTE | m2 |  |  | 8.84
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO OU SERVIÇO | UNIDADE | COEFICIENTE
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 16.64 | 6.66
| SINAPI/ ago. 2019 | I - 3767 | LIXA EM FOLHA | unid. | 0.4 | 0.7 | 0.28
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m3 | 0.005 | 380.98 | 1.9
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UND | DATA BASE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
06 |  |  | EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO EM CONCRETO ARMADO | unid. |  |  | 244.37
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | COEFICIENTE
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP=100+/-20MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m3 | 0.069 | 271.02 | 18.7
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2CV,CHP DIURNO | CHP | 0.066 | 1.44 | 0.1
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2CV,CHI DIURNO | CHI | 0.066 | 0.29 | 0.02
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.034776 | 23.53 | 0.82
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.034776 | 16.64 | 0.58
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17MM, 4 UTILIZAÇÕES | m2 | 1.992 | 81.39 | 162.13
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM | kg | 5.44 | 9.59 | 52.17
| SINAPI/ ago. 2019 | C - 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM | kg | 0.829 | 11.88 | 9.85

## MERCADO
COTAÇÃO DE VALORES DE MERCADO
Proponente |  | Município/UF
Prefeitura Municipal de Gaspar |  | Gaspar, SC
Objeto |  | Empreendimento/Apelido
Passarelas Ponte do Girassol |  | Passarelas da Ponte do Girassol
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
01 | BANHEIRO QUÍMICO, COM LAVATÓRIO, CONSIDERANDO LIMPEZA SEMANAL | MÊS | 2019-07-01 |  | 730
CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
08.158.865/0001-92 | PiPi MOVÉL | (48)9137-1988 | Paulo | 2019-07-03 | 650
13.192.336/0001-45 | ESGONETO | (47) 3344-5134 |  | 2019-07-03 | 900
| BluLocações | (47) 99116-0564 | André | 2019-07-03 | 640
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
02 | PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA, PERFIL "I", ENGASTADA NA LATERAL DA PONTE, LONGARINA EM PERFIL U FIXADO NA TRANSVERSAL, APLICAÇÃO DE GALVANIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE FOLHA, CONFORME PROJETO. INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA. LARGURA: 2,75M | m | 2019-06-01 |  | 2524.06
CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
12.323.692/0001-98 | Di Fatto Estruturas Metálicas | (47)3353-1122 |  | jun. 2019 | 2878.4
| Salver Construtora e Incorporadora e Versal Estruturas Metálicas | (47) 3533-1777 |  | jun. 2019 | 2169.72
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
03 | CHAPA PISO XADREZ EM ALUMÍNIO FIXADA SOBRE LONGARINAS EM PERFIL U, CONFORME PROJETO. MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM. LARGURA 2,00M | m | 2019-06-01 |  | 1053.17
CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
12.323.692/0001-98 | Di Fatto Estruturas Metálicas | (47) 3353-1122 |  | jun. 2019 | 830
| Salver Construtora e Incorporadora e Versal Estruturas Metálicas | (47) 3353-1777 |  | jun. 2019 | 1276.34
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
04 | GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA METÁLICA COM APLICAÇÃO DE GALVANIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA VERDE FOLHA, CONFORME PROJETO. INNCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM. H=1,14M. | m | 2019-06-01 |  | 609.31
CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
12.323.692/0001-98 | Di Fatto Estruturas Metálicas | (47) 3353-1122 |  | jun. 2019 | 814
| Salver Construtora e Incorporadora e Versal Estruturas Metálicas | (47) 3353-1777 |  | jun. 2019 | 404.61

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
| OBJETO: PASSARELAS DO GIRASSOL |  |  |  |  | GASPAR/SC
| DESCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | 100 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ITEM |  | TOTAL | (%) | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12052.95
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | 1201.89 | 0.3896% | 1201.89 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2 | Mobilização, manobra e desmobilização | 6048.59 | 1.961% | 6048.59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.3 | Banheiro químico com lavatório considerando limpeza semanal | 2708.37 | 0.878% | 902.6997 | 33.33% | 902.6997 | 33.33% | 902.6997 | 33.33%
1.4 | Locação de obra com equipamentos topográficos, acompanhamento, levantamento, seções e nota de serviço | 1653.4 | 0.536% | 1653.4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.5 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes | 337.08 | 0.1093% | 112.3488 | 33.33% | 112.3488 | 33.33% | 112.3488 | 33.33%
1.6 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes | 88.92 | 0.02883% | 29.637 | 33.33% | 29.637 | 33.33% | 29.637 | 33.33%
1.7 | Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito | 14.7 | 0.004765% | 4.8995 | 33.33% | 4.8995 | 33.33% | 4.8995 | 33.33%
2 | ESTRUTURA | 289708.56
2.1 | Passarela em estrutura metálica, perfil "I", engastada na lateral da ponte, longarina em perfil U fixado na transversal, aplicação de galvanização e pintura eletrostática na cor verde folha, conforme projeto. Incluso material e mão de obra para montagem da estrutura. Largura: 2,75m | 174664.95 | 56.62% | 34932.99 | 20% | 69865.98 | 40% | 69865.98 | 40%
2.2 | Chapa piso xadrez em alumínio fixada sobre longarinas em perfil U, conforme projeto. Materiial e mão de obra para montagem. Largura: 2,00m | 72879.36 | 23.63% | 14575.872 | 20% | 29151.744 | 40% | 29151.744 | 40%
2.3 | Guarda-corpo em estrutura metálica com aplicação de galvanização e pintura eletrostática verde folha, conforme projeto. Incluso material e mão de obra para montagem. H:1,14m. | 42164.25 | 13.67% | 8432.85 | 20% | 16865.7 | 40% | 16865.7 | 40%
3 | OBRAS COMPLEMENTARES | 6716.32
3.1 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | 163.14 | 0.05289% | 163.14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.2 | Muro em alvenaria com fundação, reboco 2 faces, altura útil 1,80m | 2090.48 | 0.6777% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2090.48 | 100%
3.3 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura de 6cm. | 523.91 | 0.1698% | 0 | 0% | 0 | 0% | 523.91 | 100%
3.4 | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento de 50% dos materiais | 136.24 | 0.04417% | 68.12 | 50% | 0 | 0% | 68.12 | 50%
3.5 | Lixamento com lixa e tratamento do concreto para recuperação do guarda corpo existene | 1016.71 | 0.3296% | 1016.71 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.6 | Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado (pintura dos guarda corpos existentes) na cor amarelo ouro | 2483.63 | 0.8051% | 2483.63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.7 | Execução de guarda corpo em concreto armado | 302.21 | 0.09797% | 302.21 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
VALOR MÊS |  | 308477.83 | 100% | 71928.99 | 23.32% | 116933.01 | 37.91% | 119615.52 | 38.78%
VALOR ACUMULADO |  | 308477.83 | 100% | 71928.99 | 23.32% | 188862 | 61.22% | 308477.52 | 100%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 90 dias para execução mais 30 dias para elaboração do projeto, totalizando 120 dias.
| __________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________________
| Vinícius Liedtke Garcia |  |  |  |  | Vanderlei Schmitz
| Engenheiro Civil |  |  |  |  | Engenheiro Civil
| CREA SC 162393-8 |  |  |  |  | CREA SC 147494-1