Gaspar, 05 de Dezembro de 2017.

Relatório Resumido de Situação de Obras

**- Unidades de Saúde**

* Gasparinho

Planejamento está fazendo aditivo para Soberana para retomar as obras e município fazer pagamento pendente;apresentando CND da Praça do Céu

* Poço Grande
  + Pessoal da Unidade de Saúde fazer a mudança e iniciar o atendimento no novo prédio, dependendo Mobiliário

Margem Esquerda

* + Licitação obra prevista 12/12

**- Urbanização do Loteamento Social Bungue Margem Esquerda e Rua Carlos Roberto Schramm:**

* + Licitação obra aberta dia 20/11

**- Rodolfo Vieira Pamplona (trecho Lot.Ferreti) emenda R$ 250.000,00 + 250.000,00**

* Asfaltamento pronto e meio fio
* Passeios em finalização

**- Rodolfo Vieira Pamplona - emenda R$ 500.000,00**

* Projeto está em fase de elaboração concluir projeto até 30 de Novembro

**- Antonio Francisco de Carvalho - trecho 70 metros R$ CEF 250.000,00**

* Pavimento e passeios prontos
* Medição final efetuada

**- Antonio Francisco de Carvalho - trecho de recurso próprio**

* + Gércio - projeto de drenagem
  + Mariana - projeto geométrico entregue

**- Rua Olga Bohn - emenda de R$ 250.000,00**

* Projeto voltou da CEF está atualizando Eng.Elias

**- Rua Itália**

* Ramos venceu licitação na CEF para homologar

**- Rua Itajaí**

* está em reprojeto - estagiária está redesenhando sob orientação de Daniel e Elias
* chamar Fernando da Habitark para ver onde está a rede de esgotos para fazer com recursos próprios

**- Rua Bonifácio**

* em reprojeto, sem ciclovia;
* Caixa autorizou usar paralelepípedo como base e informou não ser obrigatório o tratamento de esgotos

**- Rua Madre Paulina**

* Muro está liberado
* Asfaltamento 70 %
* Passeio iniciado
* Reiniciada obra pela relocação postes faltando poste transfomador

**- Rua Artur Poffo**

* Passeio e meio fim prontos
* Pavimentação do 5º trecho Parapente em curso iniciada 1 camada
* Responder ás solicitações de reequilíbrio e reajuste (Elias)

**- Rua Amadio Bedusky**

* Reiniciado com segunda colocado contratação
* Base pronta
* Início meio fio

**- Rua José Patrocínio dos Santos (2 trecho)**

* CEF aprovou Projeto será publicado licitação em Janeiro

**- Esgoto Sanitário**

* CEF está em análise

**- Anel de Contorno**

* Licitação projeto aberta dia 27 novembro

**ALEXANDRE GEVAERD –** Secretário Planejamento Territorial